## PAAC 2024
| PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ | [13 empty] | CÓDIGO: GPC-DE-FT-002
| UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E. IBAGUE TOLIMA | [13 empty] | FECHA: Enero de 2024
| GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO | [13 empty] | VERSIÓN: 001
SUBPROCESO PLANEACIÓN
FORMATO PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN
[5 empty] | VIGENCIA DEL PLAN: DEL |  | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
proceso | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Zona de riesgo inherente | Descripción del Control | Plan de Acción AÑO 2024 | Indicador de medición | Meta anual | Responsable del reporte | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado | Plan De Acción 2024 | Numero de actividades Programadas 2024 | Relación de anexos que deben soportar las actividades | Responsable reporte información | SEGUIMIENTO | [14 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
[17 empty] | N° Acciones Realizadas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | SEGUIMIENTO 1 |  |  | N° Acciones Realizadas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | SEGUIMIENTO 2 |  |  | N° Acciones Realizadas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | SEGUIMIENTO 3 |  |  | N° Acciones Realizadas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | SEGUIMIENTO 3 |  |  | N° Acciones Realizadas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | SEGUIMIENTO 4
[19 empty] | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: | 2024-12-30 |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha:
[19 empty] | ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES
ESTRATÉGICOS GESTION DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | Falta de continuidad en el proceso de Planeación y seguimiento a los planes. | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad debido a la falta de seguimiento y control a la gestión de los procesos. | Moderado | La oficina de planeación realiza acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes de forma trimestral. | Acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes operativos de forma trimestral | Porcentaje de cumplimiento a la ejecución de planes institucionales | ≥ 90% | Líder Planeación. | 2024 | Abril, julio, octubre y enero 2025. | trimestral | Programado vigencia 2024 | ACCION 1. Realización comité MIPG para efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales | 4 | Actas de Comités de MiPG realizas – registros de asistencia – registros fotográficos. | Secretario Comité MIPG |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Se ha realizado seguimiento a los planes institucionales en reuniones del comité de gestión y desempeño | Cumplida | Se evidencian tres acta del comité de gestión y desempeño realizados el 30 de enero (Acta 01), 15 de abril (Acta 04), 25 de julio (Acta 07) y 09 de octubre (Acta 10), donde se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
ADMINISTRATIVOS GESTIÓN CONTRATACIÓN. | Omisión por parte del supervisor en la entrega a contratación de los documentos. Expedición errónea de las pólizas. | Posibilidad de legalización inoportuna de documentos requisitos solicitados por la institución para la legalización de la contratación. | Moderado | Los actos contractuales cuentan con cláusula de legalización la cual establece los términos legales para desarrollarla. | Generar un informe de alertas sobre el estado de los contratos de manera bimestral. | Porcentaje de contratos con cumplimiento de los requisitos de legalización | 100% | Líder de contratación. | 2024 | marzo, junio, septiembre y diciembre. | trimestral | Programado vigencia 2024 | ACCION 2. Seguimiento mensual sobre la alerta del estado de los contratos suscritos por la entidad, datos que son enviados vía correo electrónico a todos los supervisores con la finalidad de generar el respectivo seguimiento y actuaciones pertinentes. | 4 | Informe y Archivo en Excel con información de alertas de contratos generadas en el SECOP II, correos desde la oficina de contratación a todos los supervisores sobre la alertas y actuaciones necesarias. | Líder de contratación. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Se presenta informe en Excel con corte a diciembre 2024 donde se relaciona el vencimiento de los contratos y los enlaces de la plataforma SECOP II así como las alertas generadas a través de los correos electrónicos y WhatsApp. | Cumplida | Se evidencia archivo Excel correspondiente a revista de control del área de contratación con ocasión al estado de los contratos en la plataforma SECOP II, donde se relacionan los documentos faltantes de la contratación y alertas sobre la terminación de contratos, este fue enviado como alerta a los supervisores por vía WhatsApp. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Posibilidad de incumplimiento en las diferentes etapas contractuales. | Moderado | Verificación de requisitos según Estatuto y Manual de Contratación para la adquisición de bienes y servicios y Manual de Supervisión | Capacitar a los supervisores de contratos. En normas de contratación y manual de supervisión e interventorías de contratos. | Porcentaje de supervisores de contratos capacitados en normas de contratación | 100% | Gerencia Líder de contratación | 2024 | Anual | Anual | Programado vigencia 2024 | ACCIÓN 3. Actualización del manual de contratación, manual de supervisor, estatuto de contratación y manual de procesos y procedimientos. | 1 | Documento actualizado | Área jurídica |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 50% | En convocatoria de la reunión de junta directiva a desarrollarse el 28/11/2024, se envió proyecto del Acuerdo N° 014 del 20 de noviembre de 2024 sobre la expidición del estatuto de contratación de la unidad de salud de Ibagué USI - E.S.E, sin embago, en reunión de Junta Directiva, se excluyó del orden del día y se aplazó, por cuanto se sometió a revisión minuciosa. | En Desarrollo | No se cumplió, si bien en convocatoria de fecha 26/11/2024 realizada para reunión de junta directiva a desarrollarse el 28/11/2024, se envió proyecto del Acuerdo N° 014 del 20 de noviembre de 2024 “Por medio del cual se expide el estatuto de contratación de la unidad de salud de Ibagué USI - E.S.E. y se dictan otras disposiciones”, cuya socialización para aprobación correspondía al numeral 5 del orden del día; este no ha sido aprobado y esta en revisión. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[12 empty] | Programado vigencia 2024 | ACCION 4. Socialización a todos los supervisores de contratos, sobre los parámetros, condiciones y responsabilidades en el marco de la supervisoría a la contratación. | 1 | Presentación, Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos | Oficina Jurídica |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó socialización a supervisores el 27 de junio de 2024. | Cumplida | Se considera cumplida, por cuanto se evidencia acta y registro de asistencia de la socialización a supervisores sobre daño antijurídico y el ejercicio de supervisión.. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
ESTRATÉGICOS GESTIÓN JURÍDICA | Falta de control efectivo a las audiencias de procesos judiciales tanto presenciales y/o virtuales. | Posibilidad de incurrir en procesos de responsabilidad que generen fallos condenatorios en contra de la ESE. | Menor | Control y asignación por parte del asesor de la Oficina Jurídica de los procesos requiriendo de la asistencia de los | Seguimientos a los procesos judiciales de la entidad. | Porcentaje de procesos judiciales con seguimiento jurídico | 100% | Oficina Jurídica | 2024 | Abril, julio, octubre y enero 2025. | trimestral | Programado vigencia 2024 | ACCION 5. Desarrollo y seguimiento a Matriz de seguimiento a procesos y contingencias judiciales de acuerdo con Normatividad vigente, la cual es alimentada de manera mensual y socializada en el Comité de Conciliaciones de la Institución. | 4 | Matriz procesos judiciales | Oficina Jurídica |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Seguimiento de los procesos judiciales mediante un archivo en Excel denominado "Matriz procesos judiciales USI" que contiene las variables: El demandante, datos de demandante según poder, otorgamiento del poder para la representación judicial, tipo de poder, despacho judicial, número de radicado, mes y año demanda admitida, valor de la pretensión, tasación real, valor de la tasación, fecha estimada de terminación del proceso, indexación de las pretensiones, estado actual del proceso, actualizaciones, instancia actual y porcentaje de perdida. | Cumplida | Se evidencia matriz de de procesos judiciales, mediante la cual se realiza seguimiento y revisión en comité de conciliación.. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
ADMINISTRATIVOS GESTIÓN FINANCIERA | Existencia de información de diversas áreas que no representan derechos para la entidad y que afectan la razonabilidad de la información contable por fallas en el proceso de depuración | Posibilidad de afectación de la razonabilidad de la información contable que se debe rendir a la Contaduría General de la Nación y organismos de vigilancia y control | Menor | Fortalecer procedimiento que determine los documentos y requisitos que se deben elaborar para someter a estudio y recomendación del | Comité de gestión y desempeño para saneamiento contable | Numero de comités MIPG con de saneamiento contable realizados durante la vigencia | 1 | Comité de gestión y desempeño para saneamiento contable | 2024 | Julio Enero 2025 | Semestral. | Programado vigencia 2024 | ACCION 6. Realizar seguimiento a la razonabilidad de la información contable, proyección financiera y ejecución presupuestal de la entidad. | 2 | Fichas de saneamientos | Comité de gestión y desempeño para saneamiento contable |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 2 | 100% | Se realizó seguimiento a la razonabilidad de la información contable, proyección financiera y ejecución presupuestal de la entidad, en comités de gestión y desempeño. | Cumplida | Se evidencia actas de comité de gestión y desempeño Nos. 06 del 23 de mayo de 2024 y 11 del 26 de diciembre de 2024, donde se aprobaron fichas de saneamiento contable. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[13 empty] | ACCION 7. Elaboración proyección financiera de la entidad a mediano y largo plazo | 1 | Proyección financiera a corto y largo plazo | Subgerencia Administrativa y financiera |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 100% | Se elaboró proyección financiera de la USI ESE, a mediano y largo plazo. | Cumplida | Se considera cumplida, por cuanto se evidencia proyección financiera, MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO DEL 2024 A 2032. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| Posible debilidad de controles en las cajas de la entidad. | Posibilidad de que el dinero recaudado no se registre ni se consigne oportunamente. | Menor | Realizar arqueos periódicos en las diferentes cajas de la entidad. | Informes de arqueos de caja. | Número de arqueos de caja realizados durante la vigencia | ≥ 200 | Líder Tesorería. Asesor Control Interno. | 2024 | 12 meses. | Mensual | Programado vigencia 2024 | ACCION 8. Realización de arqueos de caja de manera mensual | 4 | Informes de Arqueos de Caja | Líder Tesorería. Asesor Control Interno. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Informes de arqueo de caja | En Desarrollo | Se evidencia arqueos de caja semanales por parte de la misma área financiera, dejando constancia en las respectivas actas. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
ADMINISTRATIVOS GESTION DE RECURSOS FISICOS | Falta de una base de datos actualizada de los bienes que permanecen en cada dependencia. | Posibilidad de pérdida de bienes. | Moderado | Actualizar la base de datos de los bienes en custodia en cada dependencia | Informes de bienes con responsables actualizados. | Base de datos con actualización de bienes en custodia | 1 | Líder Almacén. | 2024 | conforme a cronograma almacén | Anual | Programado vigencia 2024 | ACCION 9. Actualización del inventario de bienes de la Unidad, se ejecutaron las respectivas revisiones y se actualizaron los datos en el sistema de Dinámica Gerencial. | 1 | Fichas de inventarios, Registro en Dinámica Gerencial | Líder Almacén. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 100% | Se elaboró y radicó cronograma de Almacén donde se encuentra la actividad de realización de inventarios, la cual fue ejecutada a través de la toma física y actualización de inventarios de las bodegas de almacén, puestos de salud, unidad intermedia san francisco (administrativa) y unidad intermedia picaleña. | Cumplida | Se evidencia 1er informe (enero a mayo 2024), 2o informe (a junio) y 3er informe (a agosto) y 2o informe (a diciembre) de actualización de inventarios de las bodegas de almacén de la USI; se evidencian acta de inventario y traslado de activos, acta final de la toma física en los puestos de salud: a abril vereda ambala, villa restrepo, vereda coello, dantas, juntas, pastales, san bernando, san juan de la china, tapias, curalito, tambo; a agosto charco rico, chapeton, totumo; y a diciembre 2024 carmen de bulira, llanos del combeima, toche, peñaranda , china alta, la linda. Se evidencia actualización del inventario de la parte administrativa de la unidad intermedia san francisco. Se evidencia actualización de la unidad intermedia picaleña. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 100% | Líder de Almacén | 2024 | Diciembre | Anual | Programado vigencia 2024 | ACCIÓN 10. Elaboración de un manual para el control y manejo de procesos y procedimientos del área de almacén | 1 | Manual para el control y manejo de procesos y procedimientos del área de almacén | Líder Almacén. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 100% | Se documentó y socializó el 20/09/2024 el Manual de manejo administrativo de bienes. | Cumplida | Se considera cumplida, por cuanto se evidencia el Manual manejo administrativo de bienes, documentado en su versión 001, código GRF-AL-MA-002, aprobado y socializado el 20/09/2024. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| Infraestructura que se encuentra deteriorada que pone en riesgo la seguridad en la atención | Deterioro de la infraestructura física | Moderado | Cronograma plan de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria | Ejecutar en el 100% el plan de mantenimiento de infraestructura | Cumplimiento plan anual de mantenimiento de la infraestructura | 100% | Líder Mantenimiento | 2024 | Julio Enero 2025 | Semestral | Programado vigencia 2024 | ACCIÓN 11: Cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de la institución para la vigencia 2024 | 2 | Informes de ejecución del cronograma de mantenimiento de la infraestructura física de la E.S.E | Líder de mantenimiento |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 50% | Se emitió informe de ejecución del cronograma de mantenimiento de infraestructura física, con corte a junio y diciembre 2024. | En Desarrollo | La acción se considera ejecutada pero no cumple la meta, por cuanto se evidencia informes de ejecución del cronograma de mantenimiento de infraestructura física, con corte a junio y diciembre de 2024. Sin embargo, no se logra la meta del 100% de cumplimiento plan anual de mantenimiento de la infraestructura. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
ADMINISTRATIVOS DOCUMENTAL GESTIÓN TALENTO HUMANO | Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de la documentación. | Posibilidad de que la información de las historias laborales sufra daño, deterioro o pérdida. | Menor | Adecuación de la infraestructura para la custodia de las historias laborales. | Establecer la necesidad de adecuación de la infraestructura de custodia de las historias laborales. | Porcentaje de cumplimiento de la infraestructura para la custodia de historias laborales | ≥ 50% | Líder Talento Humano Gerencia | 2024 | según necesidad | Anual | Programado vigencia 2024 | ACCION 12. Desarrollo de un plan de acción para la adecuación de la infraestructura para la custodia de historias clínicas laborales. | 1 | Actas de traslado a archivo central, registro fotográfico. | Líder Talento Humano Gerencia |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 100% | Se reportó por correo al área de mantenimiento, la necesidad de ajustar la chapa de la puerta del espacio de archivo de talento humano donde reposan las historias laborales. | Cumplida | No se formuló un plan de acción para la adecuación de la infraestructura para la custodia de historias clínicas laborales; sin embargo, se reportó por correo al área de mantenimiento la necesidad de ajustar la chapa de la puerta del espacio de archivo de talento humano donde reposan las historias laborales, el cual fue subsanado. Por tanto, no se realizaron traslados al archivo central, continuando bajo la custodio del área de talento humano. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
| Inadecuada parametrización del módulo en el software. | Posibilidad de liquidar la nómina con valores que no correspondan a lo ejecutado. | Moderado | Revisión de la nómina por parte del Profesional Especializado de Talento Humano de la liquidación de la nómina (3 momentos). | Generar informe detallado de las principales debilidades en la liquidación de nómina en el software. Realizar seguimiento al avance en la parametrización. | Porcentaje de reporte de novedades con inconsistencias en liquidación de nómina | ≤ 5% | Líder Talento Humano | 2024 | Abril, julio, octubre y enero 2024. | trimestral | Programado vigencia 2024 | ACCION 13. Implementación de plan de mejoramiento frente a inconsistencias de novedades de liquidación de nómina, | 4 | Todos los meses del año se realizó la revisión detallada por parte del Profesional Especializado de Talento Humano de las novedades e inconsistencias reportadas en la liquidación de la nómina, además se inicia el proceso de revisión y validación antes del pago por parte de la gerencia para detectar fallas e inconsistencias. | Líder Talento Humano |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% | Se han reportado las principales debilidades en la liquidación de nómina en el software. | Por Iniciar | No se considera cumplida la acción; si bien se ha identificado una falla continua en la liquidación de la nómina, la cual ha sido reportada a soporte técnico del software, no se ha implementado mejoras en la parametrización del mismo, por tanto, no se ha subsanado la debilidad. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
MISIONAL GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL | Resistencia al cambio. | Falta de cultura organizacional para la adherencia a planes de mejora derivados de PQRS. | Moderado | Los líderes de los procesos formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora. | Los líderes de los procesos formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora. | Porcentaje de cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de PQRS | ≥ 90% | Líderes de procesos. Líder atención al usuario. | 2024 | mensual | Anual | Programado vigencia 2024 | ACCION 14: Capacitación gestión de PQR | 1 | Acta capacitación gestión de PQR | Líderes de procesos. Líder atención al usuario. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 100% | Capacitación sobre PQR con los lideres de los procesos. | Cumplida | Se evidencia actas de comité institucional de PQRSF donde se Atención al CIudadano refuerza con los lideres que asisten el proceso, como consta en las Actas Nos. 02 del 29/02/2024, 03 del 22/03/2024, 04 del 30/04/2024, 04 del 31/05/2024, 001 del 28/06/2024, 007 del 12/09/2024, 008 del 29/10/2024, 010 del 28/11/2024, 010 del 30/12/2024. Además, la oficina de sistemas realizó capacitacion a los lideres de proceso del sistema ORFEO integrando el proceso de PQRS. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[10 empty] | Trimestral | Trimestral |  | ACCION 15. Seguimiento al cumplimiento de la gestión de PQR | 4 | Informe de seguimiento PQR |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Se generaron informes mensuales de seguimiento a las PQR y se reportaron en comité de PQRSF. | Cumplida | El área de Atención al Ciudadano de la USI E.S.E genera informes mensuales de seguimiento a laas PQR y socializa el resultado en comité de PQRSF, como consta en las Actas Nos. 02 del 29/02/2024, 03 del 22/03/2024, 04 del 30/04/2024, 04 del 31/05/2024, 001 del 28/06/2024, 007 del 12/09/2024, 008 del 29/10/2024, 010 del 28/11/2024, 010 del 30/12/2024. Además se evidencia oficio de fecha 07 de enero de 2025, mediante el cual la Coordinadora de Atención al Usuario, presenta informe anual del comportamiento de las PQRSF de la vigencia 2024. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[13 empty] | ACCION 16. Elaboración de planes de mejoramiento frente a los procesos de mejora continua de PQR | 4 | Planes de mejoramiento |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Se formularon planes de mejoramiento | Cumplida | Se evidencia planes de mejoramiento sobre el procedimiento de gestión de PQRSF con Urgencias, Odontología, Medicina, Facturación, Promoción y Mantenimiento de la Salud. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[13 empty] | ACCION 17. Seguimiento a los planes de mejoramiento PQR | 4 | Informe cumplimiento planes de mejoramiento |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 4 | 100% | Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento sobre PQRSF. | Cumplida | Se evidencia informes de seguimiento de los planes de mejoramiento sobre el procedimiento de gestión de PQRSF con Urgencias, Odontología, Medicina, Facturación, Promoción y Mantenimiento de la Salud, generados por el área de Atención al Usuario. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
ADMINISTRATIVOS DOCUMENTAL | Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. Desconocimiento de las políticas de manejo de información. Actos mal intencionados de terceros. Acceso no autorizado a información. Fraude interno. Ocultar a la ciudadanía la información considerada | Posibilidad de Uso indebido de la Información Confidencial | Bajo | Políticas de Gestión Documental Establecidas y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Capacitación políticas de gestión documental | Número de líderes de proceso capacitados en políticas de gestión documental | 100% | Lideres de procesos | junio y diciembre | Semestral. | Semestral. | Programado vigencia 2024 | ACCION 18. Actualización y seguimiento con los lideres de los procesos frente a las Políticas de seguridad y privacidad de la información | 2 | Informe de socialización de Políticas. | Lideres de procesos |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 2 | 100% | Se realizaron capacitaciones a líderes de áreas | Cumplida | Se realizaron dos capacitaciones lideres de los procesos sobre la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, los días 06/10/2024 y 21/11/2024. Además, se evidencia matriz de riesgo del plan de conservación documental para su seguimiento, evaluación y control. |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[20 empty] | Cumplida |  |  |  |  | Cumplida |  |  |  |  | Cumplida |  |  |  |  | Cumplida |  |  |  |  | Cumplida
[20 empty] | En Desarrollo |  |  |  |  | En Desarrollo |  |  |  |  | En Desarrollo |  |  |  |  | En Desarrollo |  |  |  |  | En Desarrollo
[20 empty] | Por Reprogramar |  |  |  |  | Por Reprogramar |  |  |  |  | Por Reprogramar |  |  |  |  | Por Reprogramar |  |  |  |  | Por Reprogramar
[20 empty] | Por Iniciar |  |  |  |  | Por Iniciar |  |  |  |  | Por Iniciar |  |  |  |  | Por Iniciar |  |  |  |  | Por Iniciar