## PLAN DE ACCIÓN_Seguimiento
PLAN DE ACCIÓN MIPG
VIGENCIA |  |  | ENTIDAD
2025 |  |  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - U.S.I. E.S.E.
DIMENSION | POLÍTICA | CATEGORÍA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | MEJORAS A IMPLEMENTAR | PLAZO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE DE 2025 |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 DE 2025
[7 empty] | OBSERVAQCIONES | PENDIENTES /RECOMENDACIONES | % AVANCE | OBSERVAQCIONES | PENDIENTES /RECOMENDACIONES | % AVANCE
TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | Calidad de la planeación estratégica del talento humano | Implementar el planestrategico de talento humano en un >=95% | realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas atraves de un tablero de control con indicadores por línea estratégica | 2025-12-31 | PLANEQACION-JEFE TALENTO HUMANO |  | La actividad presenta un avance alto y cercano a la meta establecida. Se evidencia implementación sustancial de los componentes del plan; no obstante, se requiere el cierre de acciones puntuales para alcanzar el estándar ≥95%, especialmente en seguimiento a indicadores y formalización de productos pendientes. | 90 |  | Se evidencia ejecución ≥95%, alineado a MIPG – Dimensión Talento Humano y metas institucionales. | 95
|  |  | Implementar el Plan deTrabajo de Seguridad y Saluden el Trabajo en un >=95% | Fortalecer el seguimiento trimestral al cumplimiento de metas atraves de un tablero de control con indicadores por línea estratégica | 2025-12-31 | lider SST-LIDER TALENTO HUMANO |  | Se registra un avance medio. Si bien se han ejecutado acciones relevantes del plan, persisten brechas en el cumplimiento integral de actividades programadas, por lo cual se requiere fortalecer la ejecución y el seguimiento para garantizar el cumplimiento de la meta establecida. | 75 |  | Cumplimiento conforme Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019 con seguimiento documentado. | 89
|  |  | Implementar procesos de inducción y reinducción integrales. | Diseñar el programa según lineamientos del DAFP y el Manual de Funciones; definir objetivos, temáticas, metodologías y responsables. | 2025-12-31 | LIDER TALENTO HUMANO |  | La actividad no presenta avance. Se identifica la necesidad de priorizar su formulación e implementación, dado su impacto directo en el fortalecimiento de competencias institucionales y alineación del talento humano con el MIPG. | 0 |  | Programa estructurado con cobertura total y evaluación de apropiación institucional. | 0
|  |  | Fortalecer la planeación y gestión del talento humano institucional mediante la optimización de la planta de personal y la asignación eficiente de los recursos humanos. | Realizar estudio técnico de cargas laborales y distribución del personal asistencial y administrativo. | 2025-12-31 | GERENCIA -TALENTO HUMANO |  | La actividad muestra un avance significativo. Se han desarrollado acciones orientadas a la optimización de la planta de personal y asignación eficiente del recurso humano; se recomienda finalizar los ajustes pendientes para alcanzar el cumplimiento total de la meta. | 92 |  | Análisis técnico de planta y asignación eficiente alineada a metas estratégicas. | 98
|  |  | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. | 2025-12-31 | LIDER TALENTO HUMANO |  | Actividad cumplida en su totalidad, evidenciando ejecución completa de las acciones previstas, así como apropiación institucional de los valores y principios de integridad. | 100 |  | Ejecución con estrategias de apropiación y seguimiento conductual institucional. | 100
|  |  |  | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | 2025-12-31 | LIDER TALENTO HUMANO |  |  | 0 |  | Articulación entre riesgos identificados, controles y acciones correctivas documentadas. | 0
|  |  | Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción | Socializar y hacer seguimientoal Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE | 2025-12-31 | LIDER TALENTO HUMANO |  | El avance es parcial. Se requiere fortalecer la articulación entre la identificación de riesgos y los mecanismos de control, seguimiento y sanción, con el fin de consolidar un enfoque preventivo y correctivo coherente. | 53 |  | Publicación oportuna de información y ejecución de rendición de cuentas. | 88
|  | Transparencia | Fomentar la apertura, el acceso a la información y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. | Publicar el 100% de informes de gestión, contratos y resultados de auditorías en la paginaa web institucional- Transparencia y Acceso a la Información Pública,y secop 2 | 2025-12-31 | LIDER TALENTO HUMANO |  | Actividad ejecutada satisfactoriamente, evidenciando cumplimiento de los lineamientos de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana. | 100 |  | Inclusión del análisis de riesgo en planeación estratégica y operativa. | 100
|  | Alineación estratégica institucional | Fortaleccer e Integrar la gestión del riesgo en la planeación institucional. | actualizar el Mapa de Riesgos Institucional, asegurando su alineación con los procesos y la operación del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo (SIGR) | 2025-12-31 | GERENCIA PLANEACION |  | Se presenta un avance medio, lo cual indica que la integración del enfoque de riesgos en los procesos de planeación requiere mayor consolidación y articulación interinstitucional. | 50 |  | Trazabilidad entre metas físicas y financieras con seguimiento mensual. | 90
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Eficiencia y sostenibilidad financiera | Fortalecer la planeación presupuestal articulada con metas estratégicas. | Realizar mesas de trabajo conjuntas entre Planeación, Presupuesto, Talento Humano y las áreas asistenciales para definir la programación financiera alineada con los objetivos estratégicos. | 2025-12-31 | PLANEACION-FINANCIERA |  | La actividad se encuentra en etapa intermedia. Es necesario fortalecer la alineación entre la planeación financiera y los objetivos estratégicos institucionales para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. | 50 |  | Cumplimiento normativo Ley 80/1993 y Ley 1150/2007 con seguimiento contractual. | 86
|  |  |  | Realizar revisiones trimestrales de la ejecución presupuestal por procesos, con análisis de impacto en los resultados institucionales. | 2025-12-31 | PLANEACION-FINANCIERA |  |  | 90 |  | Análisis conjunto PAMEC, auditorías, FURAG y MIPG con enfoque en resultados. | 95
|  |  | Fortalecer la gestión contractual institucional garantizando la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en todas las etapas del proceso de contratación. | Capacitar a supervisores de contratos en el manual de Contratación y Supervisión de la ESE. | 2025-12-31 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  | Actividad cumplida, con evidencias de fortalecimiento en transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en todas las etapas del proceso contractual. | 100 |  | Ejecución con enfoque en lenguaje claro y participación comunitaria. | 100
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Aprendizaje y mejora continua | Integrar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) con los resultados institucionales de gestión, desempeño y control, de manera que los hallazgos provenientes de auditorías internas, indicadores asistenciales y administrativos, seguridad del paciente, autoevaluación MIPG y FURAG se analicen de forma conjunta para establecer planes de mejora institucional con enfoque de resultados y valor público. | Consolidar una matriz única de hallazgos institucionales (PAMEC, MIPG, FURAG, Seguridad del Paciente, Auditorías Internas). | 2025-12-31 | LÍDERES DE PROCESO, CALIDAD, PLANEACIÓN |  | No se registra avance. Se identifica como una actividad crítica pendiente, fundamental para consolidar la mejora continua con enfoque de resultados y valor público. | 0 |  | Implementación de análisis causa raíz y socialización preventiva.
| Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Comunicación pública y diálogo ciudadano | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Comunicación Pública (PIC) con enfoque en lenguaje claro y participación comunitaria. | Campañas radiales y redes locales con enfoque municipal | 2025-12-31 | CALIDAD, GERENCIA |  | La actividad no presenta ejecución. Se requiere su priorización, dado su rol estratégico en el fortalecimiento de la comunicación institucional y la participación comunitaria. | 0 |  | Actualización conforme MECI y MIPG con identificación de controles clave. | 60
|  | Aprendizaje organizacional | Implementar un programa institucional de lecciones aprendidas derivadas del PAMEC, auditorías internas y comités institucionales. | Definir formato estándar y divulgar resultados en intranet institucional. | 2025-12-31 | CONTROL INTERNO / CALIDAD |  | El avance es medio. Se han iniciado acciones, pero se requiere mayor sistematización y formalización para asegurar su impacto en la mejora continua institucional. | 59 |  | Ejecución del plan anual con seguimiento efectivo a mejoras. | 78
CONTROL INTERNO | Modelo Estándar de Control Interno – MECI | Planeación y Autoevaluación del Control Interno | Actualizar y difundir el Mapa de Procesos y Controles Institucionales conforme a los componentes del MECI y MIPG. | Validación anual de procesos y actualización con líderes designados. | 2025-12-31 | CALIDAD, LÍDERES DE PROCESO |  | La actividad presenta un avance alto. Se recomienda culminar la difusión y validación institucional para lograr el cumplimiento total conforme a MECI y MIPG. | 80 |  | Actualización metodológica conforme lineamientos DAFP. | 90
|  | Evaluación y Seguimiento del Sistema de control interno | Implementar el Plan Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, con seguimiento a compromisos de mejora. | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento al plan de evaluación. | 2025-12-31 | GERENCIA, PLANEACIÓN |  | Avance significativo con acciones en ejecución. Se requiere fortalecer el seguimiento a compromisos de mejora para alcanzar el cumplimiento | 75 |  | Implementación con reducción de riesgo residual. | 80
| Gestión del Riesgo | Identificación y Valoración de Riesgos | Actualizar el Mapa Institucional de Riesgos 2025, incluyendo los nueve (9) subsistemas de gestion del riesgos (los que aplique) | Realizar talleres participativos de identificación de riesgos por proceso. | 2025-12-31 | CALIDAD, JURÍDICA |  | No se evidencia avance. Esta actividad es prioritaria para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión del Riesgo y su articulación con el MIPG. | 0 |  | Ejecución completa alineada con PAMEC, FURAG y MIPG. | 50
|  | Tratamiento y Mitigación de Riesgos | Diseñar e implementar planes de tratamiento y mitigación de riesgos priorizados. | Verificación trimestral de avances en el CIGD. | 2025-12-31 | PLANEACIÓN |  | La actividad no ha iniciado, lo cual genera una brecha importante en la gestión preventiva del riesgo institucional. | 0 |  | Herramienta integrada con responsables y seguimiento actualizado. | 50
| Auditoría Interna y Mejoramiento Continuo | Auditoría y Seguimiento | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas 2025 alineado con PAMEC, FURAG y el MIPG. | Monitoreo mensual de ejecución de auditorías. | 2025-12-31 | PLANEACIÓN |  | La ejecución es parcial, con avances relevantes. Se requiere culminar el plan conforme a lo programado y asegurar la articulación con PAMEC, FURAG y MIPG. | 75 |  |  | 89
|  | Gestión de Hallazgos y Mejoramiento | Consolidar una matriz única de planes de mejora que integre hallazgos del PAMEC, FURAG y auditorías internas. | Integrar la matriz en SIGI para seguimiento automatizado. | 2025-12-31 | CALIDAD |  | Actividad pendiente de ejecución. Se recomienda su priorización para fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora continua. | 0 |  | Metodología alineada con MIPG con planes de fortalecimiento. | 50
|  | Autoevaluación Institucional | Desarrollar una guía y herramienta de autoevaluación del desempeño institucional por procesos. | Capacitar líderes de proceso y validar resultados en CIGD. | 2025-12-31 | CALIDAD |  | Actividad pendiente de ejecución. Se recomienda su priorización para fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora continua. | 0 |  |  | 0
| Integridad y Transparencia | Cultura de la Integridad | Elaborar el programa PTEP de la USI E.S.E. y definir espacios de sensibilización. | Incluir el tema en inducción institucional y jornadas de bienestar. | 2025-12-31 | COMUNICACIONES, CALIDAD |  | Actividad cumplida en su totalidad, con definición de acciones y espacios de sensibilización conforme a la normatividad vigente. | 100 |  | Formulación y ejecución con seguimiento por Control Interno. | 100
|  | Prevención de la Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025. | Verificación semestral de avances y publicación de resultados. | 2025-12-31 | PLANEACIÓN |  | Actividad ejecutada satisfactoriamente, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | 100 |  | Actualización conforme lineamientos Secretaría Transparencia y DAFP. | 100
[9 empty] | 55.56% |  |  | 73%

## Hoja1
POLÍTICA | CATEGORÍA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | MEJORAS A IMPLEMENTAR | PLAZO | RESPONSABLE
Gestión estratégica del talento humano | Fortalecimiento del desarrollo y bienestar del personal | 1. Realizar diagnóstico de competencias del personal de la Unidad de Salud de Ibagué.2. Actualizar el plan institucional de capacitación 2025, alineado con el PEI y el MIPG.3. Implementar procesos de inducción y reinducción integrales.4. Desarrollar programas de bienestar y clima laboral. | - Diseñar e implementar el Mapa de Competencias por cargo.- Implementar un Plan de Capacitación Anual enfocado en servicio al ciudadano, gestión del riesgo y control interno.- Aplicar evaluación de desempeño con enfoque por competencias.- Fortalecer la comunicación interna y reconocimiento al personal. | 30 de septiembre de 2025 | Jefe de Talento Humano – apoyo de Oficina de Planeación

## Hoja2
ACTIVIDAD | % DE AVANCE
Implementar el planestrategico de talento humano en un >=95% | 90
Implementar el Plan deTrabajo de Seguridad y Saluden el Trabajo en un >=95% | 75
Implementar procesos de inducción y reinducción integrales. | 0
Fortalecer la planeación y gestión del talento humano institucional mediante la optimización de la planta de personal y la asignación eficiente de los recursos humanos. | 92
Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad | 100
0
Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción | 53
Fomentar la apertura, el acceso a la información y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. | 100
Fortaleccer e Integrar la gestión del riesgo en la planeación institucional. | 50
Fortalecer la planeación presupuestal articulada con metas estratégicas. | 50
90
Fortalecer la gestión contractual institucional garantizando la transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en todas las etapas del proceso de contratación. | 100
Integrar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) con los resultados institucionales de gestión, desempeño y control, de manera que los hallazgos provenientes de auditorías internas, indicadores asistenciales y administrativos, seguridad del paciente, autoevaluación MIPG y FURAG se analicen de forma conjunta para establecer planes de mejora institucional con enfoque de resultados y valor público. | 0
100
Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Comunicación Pública (PIC) con enfoque en lenguaje claro y participación comunitaria. | 0
Implementar un programa institucional de lecciones aprendidas derivadas del PAMEC, auditorías internas y comités institucionales. | 59
Actualizar y difundir el Mapa de Procesos y Controles Institucionales conforme a los componentes del MECI y MIPG. | 80
Implementar el Plan Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, con seguimiento a compromisos de mejora. | 75
Actualizar el Mapa Institucional de Riesgos 2025, incluyendo los nueve (9) subsistemas de gestion del riesgos (los que aplique) | 0
Diseñar e implementar planes de tratamiento y mitigación de riesgos priorizados. | 0
Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas 2025 alineado con PAMEC, FURAG y el MIPG. | 75
Consolidar una matriz única de planes de mejora que integre hallazgos del PAMEC, FURAG y auditorías internas. | 0 |  |  | actividad | observaciones | responsable | fecha
Desarrollar una guía y herramienta de autoevaluación del desempeño institucional por procesos. | 0 |  |  | comité de bajas
Elaborar el programa PTEP de la USI E.S.E. y definir espacios de sensibilización. | 100 |  |  | aprobar manual de contratación* |  | jurídica | 2024-01-23
Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025. | 100 |  |  | manual de supervisión e interventoría |  | jurídica | 2024-01-23
Actividad | Observaciones | Responsable | Fecha | seguimiento a la seguridad social de contratistas
Comité de bajas |  |  |  | seguimiento a la contratación con corte a 31 de diciembre | revisar suspensiones y reinicios | contratación y jurídica | inmediato
Aprobar manual de contratación* |  | Jurídica | 2024-01-23 | planeación de los procesos contractuales antes y después de la entrada en vigencia de la ley de garantías | por fuentes | comité técnico y jurídica | inmediato
Manual de supervisión e interventoría |  | Jurídica | 2024-01-23 | circularización de la situación actual de la entidad | medios | gerencia
Seguimiento a la seguridad social de contratistas |  |  |  | solicitar a los exsubgerentes informe de gestión
Seguimiento a la contratación con corte a 31 de diciembre | Revisar suspensiones y reinicios | Contratación y jurídica | Inmediato | revisión de hallazgos traslado departamento
Planeación de los procesos contractuales antes y después de la entrada en vigencia de la ley de garantías | Por fuentes | Comité técnico y jurídica | Inmediato | proyecto de procesos de facturación
Circularización de la situación actual de la entidad | Medios | Gerencia |  | reunión de financiera y servicios para que el contrato de maite salga antes del 30 de enero de 2026; si no nos aceptan la propuesta de maite y pic, se radica la propuesta de la ese |  | subgerente administrativo y financiero
Solicitar a los exsubgerentes informe de gestión |  |  |  | revisar comités existentes en averiguación |  | subgerente administrativo y financiero
Revisión de hallazgos traslado departamento |  |  |  | operativizar comité de gestión y desempeño |  |  | 2026-01-29
Proyecto de procesos de facturación |  |  |  | reunión comité de gestión y desempeño
Reunión de financiera y servicios para que el contrato de maite salga antes del 30 de enero de 2026; si no nos aceptan la propuesta de maite y pic, se radica la propuesta de la ese |  | Subgerente administrativo y financiero
Revisar comités existentes en averiguación |  | Subgerente administrativo y financiero
Operativizar comité de gestión y desempeño |  |  | 2026-01-29
Reunión comité de gestión y desempeño

## Hoja3
Actividad | Observaciones | Responsable | Fecha
Comité de bajas
Aprobar manual de contratación* |  | Jurídica | 2024-01-23
Manual de supervisión e interventoría |  | Jurídica | 2024-01-23
Seguimiento a la seguridad social de contratistas
Seguimiento a la contratación con corte a 31 de diciembre | Revisar suspensiones y reinicios | Contratación y jurídica | Inmediato
Planeación de los procesos contractuales antes y después de la entrada en vigencia de la ley de garantías | Por fuentes | Comité técnico y jurídica | Inmediato
Circularización de la situación actual de la entidad | Medios | Gerencia
Solicitar a los exsubgerentes informe de gestión
Revisión de hallazgos traslado departamento
Proyecto de procesos de facturación
Reunión de financiera y servicios para que el contrato de maite salga antes del 30 de enero de 2026; si no nos aceptan la propuesta de maite y pic, se radica la propuesta de la ese |  | Subgerente administrativo y financiero
Revisar comités existentes en averiguación |  | Subgerente administrativo y financiero
Operativizar comité de gestión y desempeño |  |  | 2026-01-29
Reunión comité de gestión y desempeño