## Plan de acción vigencia 2025
|  | GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO | [28 empty] | CÓDIGO: GPC-DE-FT-001
|  | SUBPROCESO PLANEACIÓN | [28 empty] | FECHA: FEBRERO DE 2025
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO | [28 empty] | VERSIÓN: 002
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025 | [11 empty] | SEGUIMIENTO
Línea estratégica. | Meta de resultado (Estrategia) | Meta de producto. | # | Acciones | Fecha de inicio | Fecha final | Área responsable. | Nombre del Responsable de la Acción | Indicador de producto. | Unidad de medida. | Meta Anual | Resultado del Indicador | Porcentaje de Cumplimiento de la meta | SEGUIMIENTO 1 |  |  | Resultado del Indicador | Porcentaje de Cumplimiento de la meta | SEGUIMIENTO 2 |  |  | Resultado del Indicador | Porcentaje de Cumplimiento de la meta | SEGUIMIENTO 3 |  |  | Porcentaje de Avance de ejecución de la meta | Porcentaje de Avance de Ejecuciòn de la Acción | SEGUIMIENTO 4
[14 empty] | Fecha: | 2025-03-30 |  |  |  | Fecha: | 2025-06-30 |  |  |  | Fecha: | 2025-09-30 |  |  |  | Fecha: | 2025-12-31
[14 empty] | AVANCE / ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | AVANCE / ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | AVANCE / ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES |  |  | AVANCE / ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | COMENTARIOS / OBSERVACIONES
Servicios integrales de salud | Adoptar y adaptar el modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo centrado en el ser humano como sujeto derechos. | Ejecutar el plan operativo de Atención Primaria en Salud-APS | 1 | Cumplir con las metas establecidas en el plan operativo derivado de la Atención Primaria en Salud. | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Promoción y Mantenimiento | Luisa Fernanda Triana Enfermera Líder de PYM Diego Silva Enfermero Líder Convenios | Porcentaje promedio de ejecución del plan operativo de Atención Primaria en Salud-APS | Porcentaje | >80% | NA | NA | Actividad que será ejecutada a partir del mes de agosto, ya que el plan operativo para la vigencia 2025 da inicio en esta fecha. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | NA | NA | Actividad que será ejecutada a partir del mes de agosto, ya que el plan operativo para la vigencia 2025 da inicio en esta fecha. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 53% | 66.25% | Con corte al tercer trimestre de 2025, la Unidad de Salud de Ibagué registra un porcentaje promedio de ejecución del 53% del Plan Operativo de Atención Primaria en Salud (APS), reflejando un avance sostenido en el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia, en concordancia con las estrategias de promoción, prevención y fortalecimiento de la atención integral. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto el Plan Operativo de Atención Primaria en Salud (APS) se ha ejecutado en un 53%. | 100% | 100% | Con corte 31 de diciembre de 2025, la Unidad de Salud de Ibagué registra un cumplimiento del100% del Plan Operativo de Atención Primaria en Salud (APS), reflejando cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia, en concordancia con las estrategias de promoción, prevención y fortalecimiento de la atención integral. | Ejecutado | El cumplimiento del 100% del Plan Operativo de Atención Primaria en Salud (APS) en la vigencia 2025, evidencia una gestión eficiente y articulada, garantizando la ejecución efectiva de las metas programadas y el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y atención integral en salud.
|  |  | 2 | Socializar de manera mensual al interior del comité de gerencia los avances en la ejecución del plan operativo y cumplimiento de metas Res 3280. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [7 empty] | Actividad que será ejecutada a partir del mes de agosto, ya que el plan operativo para la vigencia 2025 da inicio en esta fecha. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución |  |  | Actividad que será ejecutada a partir del mes de agosto, ya que el plan operativo para la vigencia 2025 da inicio en esta fecha. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución |  |  | La socialización del avance en el plan operativo APS se realizara en comité de Calidad en el mes de octubre de 2025. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución, la socialización del avance en la próxima reunión de comité de caldiad prevista para el mes de octubre de 2025. |  |  | Se realizó socialización de las acciones pendientes por ejecutar en comité interno con la agente interventora, de la cual se generó compromiso de realizar el cargue de información pendiente a los aplicativos PISIS y SI.APS. | Ejecutado | Para ello se eleboro un plan de trabajo el cual dio cumplimiento en el mes de diciembre de 2025 y enero de 2026.
| Consolidar un modelo de prestación de servicios centrado en el usuario y su familia, articulado con programas de información, educación y comunicación, que incluya poblaciones vulnerables y/o Plan de Intervenciones Colectivas | Fortalecer la prestación de los servicios en la zona urbana y rural del municipio de Ibagué, mediante la implementación de las rutas integrales de atención en salud. | 3 | Realizar acciones de divulgación en pagina web y redes sociales de la entidad , sobre las acciones de promoción y mantenimiento de la salud que realiza la E.S.E en sus diferentes unidades , centros, puestos de salud y actividades extramurales | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Promoción y Mantenimiento | Saul Betancort Ingeniero de Sistemas Líderes de proceso | Numero de divulgaciones realizadas | Número | 11 | 2 | 18.18% | Durante el primer trimestre del año 2025, la E.S.E. adelantó un proceso continuo de divulgación a través de su página web institucional y redes sociales oficiales (Facebook, Instagram y X), con el objetivo de visibilizar y socializar las diferentes estrategias de promoción y mantenimiento de la salud desarrolladas Actividades que se pueden visibilizar en: Pagina web: https://usiese.gov.co/component/k2/itemlist/category/1.html Redes USI https://www.facebook.com/profile.php?id=61555399456137&mibextid=wwXIfr&mibextid=wwXIfr Instagram: https://www.instagram.com/usi.ibague?igsh=Z2RubW5ibjM1ODFr&utm_source=qr | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado en cada mes (febrero, marzo), divulgaciones a través de publicaciones en página web y redes sociales, relacionadas con acciones de promoción y mantenimiento de la salud. | 5 | 45.45% | Durante el segundo trimestre de 2025 se han realizado Publicaciones informativas semanales , Difusión en tiempo real de jornadas extramurales , Boletines digitales , Campañas digitales temáticas, Espacios de interacción en redes sociales y Promoción de la agenda institucional. Actividades que se pueden visibilizar en: Pagina web: https://usiese.gov.co/component/k2/itemlist/category/1.html Redes USI https://www.facebook.com/profile.php?id=61555399456137&mibextid=wwXIfr&mibextid=wwXIfr Instagram: https://www.instagram.com/usi.ibague?igsh=Z2RubW5ibjM1ODFr&utm_source=qr | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado en cada mes (febrero a junio), divulgaciones a través de publicaciones en página web y redes sociales, relacionadas con acciones de promoción y mantenimiento de la salud. | 8 | 72.73% | Durante el tercer trimestre de 2025 se han realizado Publicaciones informativas semanales , Difusión en tiempo real de jornadas extramurales , Boletines digitales , Campañas digitales temáticas, Espacios de interacción en redes sociales y Promoción de la agenda institucional. Actividades que se pueden visibilizar en: Pagina web: https://usiese.gov.co/component/k2/itemlist/category/1.html Redes USI https://www.facebook.com/profile.php?id=61555399456137&mibextid=wwXIfr&mibextid=wwXIfr Instagram: https://www.instagram.com/usi.ibague?igsh=Z2RubW5ibjM1ODFr&utm_source=qr | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado en cada mes (febrero a septiembre), divulgaciones a través de publicaciones en página web y redes sociales, relacionadas con acciones de promoción y mantenimiento de la salud. | 11 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2025 se han realizado Publicaciones informativas semanales , Difusión en tiempo real de jornadas extramurales , Boletines digitales , Campañas digitales temáticas, Espacios de interacción en redes sociales y Promoción de la agenda institucional. Actividades que se pueden visibilizar en: Pagina web: https://usiese.gov.co/component/k2/itemlist/category/1.html Redes USI https://www.facebook.com/profile.php?id=61555399456137&mib extid=wwXIfr&mibextid=wwXIfr Instagram: https://www.instagram.com/usi.ibague?igsh=Z2RubW5ibjM1ODFr &utm_source=qr | Ejecutado | La acción fue desarrolada por profesional idoneo para el desarrollo de las acciones de divulgación en redes sociales.Actividad cumplida en el seguimiento realizado el 17de diciembre de 2025
|  |  | 4 | Realizar captación de población gestante antes de la semana 12 de gestación, para identificar de manera temprana riesgos inherentes al embarazo y lograr su intervención oportuna. | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | Luisa Fernanda Triana Enfermera Líder de PYM | Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | Porcentaje | >85% | 87.84% | 100% | En el acumulado de enero a marzo el porcentaje de cumplimiento de captación de las gestantes antes de las 12 semanas fue del 87.84%, (260 usuarias menores de las 12 semanas de gestación / 296 usuarias en total que ingresaron al control prenatal de enero a marzo del 2025. Hubo un aumento en la cobertura de captación a comparación del año anterior, teniendo en cuenta las diferentes estrategias planteadas junto con el equipo interdisciplinario donde se atienden las madres gestantes, para el ingreso oportuno en la ruta materno perinatal. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha captado en un 88% (260 de 296) la población gestante antes de la semana 12 de gestación, para identificar de manera temprana riesgos inherentes al embarazo y lograr su intervención oportuna. | 87.52% | 100% | En el acumulado de enero a junio el porcentaje de cumplimiento de captación de las gestantes antes de las 12 semanas fue del 87,52%, (519 usuarias menores de las 12 semanas de gestación / 593 usuarias en total que ingresaron al control prenatal en el año 2025), manteniendo la cobertura frente al anterior trimestre evaluado. Para aumentar la cobertura de captación se continúa aplicando las estrategias diseñadas en los diferentes servicios de salud en acompañamiento con los grupos APS y equipos interdisciplinarios donde se atienden las madres gestantes, para el ingreso oportuno en la ruta materno perinatal. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha captado en un 88% (519 de 593) la población gestante antes de la semana 12 de gestación, para identificar de manera temprana riesgos inherentes al embarazo y lograr su intervención oportuna. | 87.65% | 100% | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025, el indicador de captación de gestantes antes de las 12 semanas de gestación alcanzó un cumplimiento del 87,64%, correspondiente a 809 usuarias con ingreso oportuno al control prenatal, de un total de 923 gestantes atendidas en el año. Este resultado evidencia la sostenibilidad de la cobertura en relación con el trimestre anterior | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha captado en un 88% (809 de 923) la población gestante antes de la semana 12 de gestación, para identificar de manera temprana riesgos inherentes al embarazo y lograr su intervención oportuna. | 87% | 100% | Durante el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2025, el indicador de captación de gestantes antes de las 12 semanas de gestación alcanzó un cumplimiento del 87,2%, correspondiente a 1079 usuarias con ingreso oportuno al control prenatal, de un total de 1238 gestantes atendidas en el año. Este resultado evidencia la sostenibilidad de la cobertura en relación con el trimestre anterior | Ejecutado | La acción registró un cumplimiento del 100%, en razón a que el resultado alcanzado del indicador fue del 87%, superando la meta establecida del 85%, lo que evidencia el logro satisfactorio del objetivo programado para la vigencia.
|  |  | 5 | Mantener la incidencia de Sífilis congénita en 0 mediante el mantenimiento de la Ruta Materno-perinatal, Promoción y Mantenimiento de la Salud y la aplicación de la guía de practica clinica para el manejo de sifilis gestacional. | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | Mayra Rojas Enfermera Líder de Ruta Materno-perinatal | Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE | Número | 0 | 0 | 100% | La E.S.E realiza tamizaje obligatorio para sífilis en todas y cada una de la gestantes y pruebas serológicas en: o Primera consulta prenatal. o Tercer trimestre (semana 28-32). o En el momento del parto y se registran resultados en la historia clínica. una vez verificada la información en el sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA 2025 de la Unidad De Salud de Ibagué (USI), no se presentaron casos de sífilis congénita en esta institución durante el primer trimestre del año 2025. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, cumpliendo mensualmente la meta de mantener en 0 la incidencia de sífilis congénita, según verificación en SIVIGILA 2025 de la Unidad De Salud de Ibagué (USI), que no reporta casos de sífilis congénita en el primer trimestre del año 2025. | 0 | 100% | La E.S.E realiza tamizaje obligatorio para sífilis en todas y cada una de la gestantes y pruebas serológicas ,como también educación sexual y reproductiva y capacitación al personal de salud en prevención y detección de ITS Una vez verificada la información en el sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA 2025 de la Unidad De Salud de Ibagué (USI), no se presentaron casos de sífilis congénita en esta institución durante el segundo trimestre del año 2025. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, cumpliendo mensualmente la meta de mantener en 0 la incidencia de sífilis congénita, según verificación en SIVIGILA 2025 de la Unidad De Salud de Ibagué (USI), que no reporta casos de sífilis congénita a cierre del segundo trimestre del año 2025. | 0 | 100% | Tras la verificación de la información registrada en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA 2025, se confirma que en la Unidad de Salud de Ibagué (USI E.S.E.) no se reportaron casos de sífilis congénita durante el tercer trimestre del año 2025, evidenciando el cumplimiento de las acciones de prevención y control establecidas | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, cumpliendo mensualmente la meta de mantener en 0 la incidencia de sífilis congénita, según verificación en SIVIGILA 2025 de la Unidad De Salud de Ibagué (USI), que no reporta casos de sífilis congénita a cierre del tercer trimestre del año 2025. | 0 | 100% | Tras la verificación de la información registrada en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA 2025, se confirma que en la Unidad de Salud de Ibagué (USI E.S.E.) no se reportaron casos de sífilis congénita durante el perido 1 de enero a 31 de diciembre de 2025 ,evidenciando el cumplimiento de las acciones de prevención y control establecidas | Ejecutado | Se recomienda mantener el fortalecimiento continuo de las acciones de prevención, tamizaje y vigilancia activa, con el fin de garantizar la sostenibilidad del resultado y minimizar el riesgo de eventos futuros.
|  |  | 6 | Realizar auditoria de adherencia a la guía de atención de enfermedad hipertensiva, a través de una muestra representativa de las historias clinicas. | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | Auditor Concurrente | Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: guía de atención de enfermedad Hipertensiva | Porcentaje | >90% | NA | NA | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | NA | Actividad no ejecutada | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 7 | Realizar auditoria de adherencia a la guía técnica para la detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo, a través de una muestra representativa de las historias clinicas. | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | Evaluación de aplicación de guía de manejo de control de crecimiento y desarrollo | Porcentaje | >80% | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | NA | Actividad no ejecutada | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 8 | Implementar el Modelo de Atención en Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, a través de la operativización de los equipos básicos financiados por el Ministerio de Salud y Protección Social para el área rural e inclusión de esta estrategia en el convenio MAITE, con la finalidad de dar continuidad durante la vigencia. | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | Luisa Fernanda Triana Enfermera Líder de PYM Diego Silva Enfermero Líder Convenios | Implementación de equipos básicos en salud | Porcentaje | >95% | N/A | NA | Actividad programada para iniciar a partir del segundo trimestre de 2025 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 67.42% | 70.53% | La E.S.E, ha formalizado la contratación e implementación de 60 Equipos Básicos de Salud (EBS), de un total de 89 equipos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, con una implementación a 31 de julio de 2025 de 67,41% de los EBS, por cuanto se han contratado 60 de 89 programados, según los recursos asignados por loe Ministerio de Salud y Protección Social. | 86.52% | 91.58% | La E.S.E. ha avanzado en el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud mediante la formalización e implementación de 77 Equipos Básicos de Salud (EBS), lo que representa un avance del 86,5 % frente a los 89 equipos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, con una implementación a 30 de septiembre de 2025 de 86,5% de los EBS, por cuanto se han contratado 77 de 89 programados, según los recursos asignados por loe Ministerio de Salud y Protección Social. | 91% | 95% | La E.S.E. ha avanzado en el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud mediante la formalización e implementación de 81 Equipos Básicos de Salud (EBS), lo que representa un avance del 91 % frente a los 89 equipos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Socialcon corte 31 de diciembre de 2025 | Ejecutado | El avance del 91% en la implementación de los Equipos Básicos de Salud evidencia un cumplimiento significativo; sin embargo, se recomienda fortalecer la planeación de la contratación y la programación oportuna de la ejecución, a fin de garantizar la conformación total de los equipos asignados y evitar rezagos administrativos que puedan afectar la cobertura y continuidad del servicio.
| Fortalecer la salud mental de los Ibaguereños, a través de la estrategia "En Ibagué elegimos Vivir” y Ruta Mental. | Implementar la estrategia "En Ibagué elegimos Vivir” en las instituciones educativas de las comunas priorizadas. | 9 | Ejecutar el cronograma establecido para la implementación de la estrategia "En Ibagué Elegimos Vivir", según lineamientos de la misma. | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Ruta Salud Metal | Luis Felipe Bocanegra Coordinador Salud Mental Auditor Concurrente | Cumplimiento actividades de la estrategia "En Ibagué elegimos Vivir” | Porcentaje | >90% | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | No ejecutada | Actividad no ejecutada
|  | Implementar la Ruta Mental en la Unidad de Salud de Ibaué. | 10 | Realizar auditoria de adherencia a las guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morblidad en Slaud Mental, a través de una muestra representativa de las historias clinicas. | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | Evaluación de la aplicación de las guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE | Porcentaje | >80% | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | NA | Actividad no ejecutada | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 11 | Realizar auditoria de adherencia a las guías para prevención de Fuga en pacientes hospitalizados en la ESE. | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | Evaluación de la aplicación de guía para prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios) | Porcentaje | >80% | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | NA | Actividad no ejecutada | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 12 | Realizar auditoria de adherencia a las guías para prevención de Suicidio en pacientes tratados en la ESE. | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  | Evaluación de aplicación de guía para prevención de suicidio en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios) | Porcentaje | >80% | N/A | NA | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad programada para el segundo semestre | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | NA | Actividad no ejecutada | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 13 | Mejorar la accesibilidad a la consulta de Psiquiatria, a través de la implementación de APP y pagina Web, con la finalidad de adquirir cita de medicina especializada. | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Oportunidad en la consulta psiquiátrica | dìías | <10 | 8.28 | 100% | Durante el primer trimestre se asignaron 189 citas por primera vez de psiquiatría ,con una diferencia de días entre la fecha que se asigno la citas y la fecha que se solicito de 508 días ,para una oportunidad en la atención de 8,28 días | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han asignado las citas para consulta de psiquiatría, cumpliendo la meta en la oportunidad de estas (fecha de asignación de la cita menos la fecha de solicitud de la misma), que al cierre del primer trimestre de 2025 fue de 8,28 días. | 8.63 | 100% | Durante el segundo trimestre se asignaron 78 citas por primera vez de psiquiatría ,con una diferencia de días entre la fecha que se asigno la citas y la fecha que se solicito de 224 días, para una oportunidad en la atención de 8,63 días | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han signado las citas para consulta de psiquiatría, cumpliendo la meta en la oportunidad de estas (fecha de asignación de la cita menos la fecha de solicitud de la misma), que al cierre del segundo trimestre de 2025 fue de 8,63 días. | 2.77 | 100% | Durante el tercer trimestre se asignaron 82 citas iniciales en el servicio de psiquiatría, registrando un intervalo promedio de 227 días entre la fecha de solicitud y la fecha efectiva de asignación. Este comportamiento se traduce en una oportunidad promedio de atención de 2,77 días, indicador que permite evaluar la eficiencia del proceso de asignación de citas y la capacidad de respuesta del servicio frente a la demanda asistencial. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han signado las citas para consulta de psiquiatría, cumpliendo la meta en la oportunidad de estas (fecha de asignación de la cita menos la fecha de solicitud de la misma), que al cierre del segundo trimestre de 2025 fue de 2,77 días. | 2.78 | 100% | Durante el cuarto trimestre se han asignaron 409 citas iniciales en el servicio de psiquiatría, registrando un intervalo promedio de 1133 días entre la fecha de solicitud y la fecha efectiva de asignación. Este comportamiento se traduce en una oportunidad promedio de atención de 2,77 días, indicador que permite evaluar la eficiencia del proceso de asignación de citas y la capacidad de respuesta del servicio frente a la demanda asistencial. | Ejecutado | Con base en el resultado obtenido de 2,77 días de oportunidad promedio para la asignación de cita inicial en el servicio de psiquiatría, se concluye que el indicador presenta un nivel de cumplimiento ALTO, evidenciando adecuada capacidad de respuesta institucional frente a la demanda asistencial en salud mental.
Atención segura, humanizada y con calidad | Fortalecer la administración del riesgo integral en todas las áreas de la Institución, incluyendo los de tipo operativo, asistencial (seguridad del paciente) y salud ocupacional. | Lograr efectividad en los controles establecidos en el Mapa de Riesgo Institucional. | 14 | Ejecutar las acciones establecidas en el mapa de riesgo institucioonal. | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Planeación | Paola Andrea Barragán Profesional de Planeación | Efectividad en el tratamiento de los riesgos identificados. | Porcentaje | >85% | N/A | N/A | El seguimiento a la matriz de riesgos institucional se realiza de manera cuatrimestral, motivo por el cual no se cuenta con datos a corte marzo 31 de 2025 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución, si bien se está realizando monitoreo, el seguimiento es con corte cuatrimestre, en concordancia con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por tal razón, al cierre de primer trimestre 2025 no presenta avance. | 17% | 20% | Con corte al segundo cuatrimestre del 2025 el mapa de riesgos institucional presenta un pronedio de cumplimiento del 17%, evidenciando un total de 13 riesgos definidos de la siguiente manera: 10 de Ejecución_y_Administración_de_procesos 2 de Fraude_Interno 1 de Daños_Activos_Físicos | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizó seguimiento al mapa institucional de riesgos con corte al primer cuatrimestre de 2025 (abril 2025), donde se evidencia un 17% de cumplimiento de la acciones de control establecidas. De 13 riesgos, 9 se encuentran en ejecuciòn y 4 por iniciar. | 42% | 49.41% | Con corte al segundo cuatrimestre del 2025 el mapa de riesgos institucional presenta un 42% de cumplimiento evidenciando un total de 13 riesgos definidos de la siguiente manera: 10 de Ejecución_y_Administración_de_procesos 2 de Fraude_Interno 1 de Daños_Activos_Físicos | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizó seguimiento al mapa institucional de riesgos con corte al segundo cuatrimestre de 2025 (agosto 2025), donde se evidencia un 42% de cumplimiento de la acciones de control establecidas.. De 13 riesgos, 11 se encuentran en eejecuciòn y 2 por iniciar. | 81% | 95.29% | Con corte al tercer cuatrimestre del 2025 el mapa de riesgos institucional presenta un 81% de cumplimiento evidenciando un total de 13 riesgos definidos de la siguiente manera: 10 de Ejecución_y_Administración_de_procesos 2 de Fraude_Interno 1 de Daños_Activos_Físicos | Ejecutado | La acción tiene una ejecucion del 81% de conformidad al seguimiento realizado en enero de 2026
|  | Fortalecer la cultura de seguridad del paciente en la USI. | 15 | Realizar socialización de la política y programa de seguridad del paciente al interior de la institución | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Seguridad del Paciente | Líder de seguridad del paciente | Porcentaje de colaboradores cuya calificación en el postest es superior o igual a 4. | Porcentaje | >90% | 93% | 100% | De acuerdo a la herramienta de adherencia del programa de seguridad del paciente, en el primer trimestre 25 de 27 capacitados, obtuvieron calificaciòn en el postes igual o mayor a 4. es decir, la adherencia fue del 93% | Por iniciar | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en el primer trimestre 2025, se realizaron capacitaciones de seguridad del paciente, con adherencia del 93% (25 capacitacitados con calificaciòn igual o superior a 4 de 27 capcitados). | 100% | 100% | En el segundo trimestre se realizo inducción en seguridad del paciente y se capacito en las estrategias de la política como administración segura de medicamentos , comunicación efectiva, identificación correcta y la importancia del reporte de las acciones inseguras y eventos adversos, obteniendo un 100% de adherencia por parte de los participantes en los temas socializados. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en elsegundo trimestre 2025, se realizaron capacitaciones de seguridad del paciente, con adherencia del 100% (16 capacitadosn con calificaciòn igual o superior a 4 de 16 capacitados y evaluados). | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2025, se llevó a cabo el proceso de inducción en Seguridad del Paciente, orientado al fortalecimiento de la cultura institucional en torno a la atención segura. En este espacio se desarrollaron capacitaciones sobre las principales estrategias de la política, entre ellas: administración segura de medicamentos, comunicación efectiva, identificación correcta del paciente y la importancia del reporte de acciones inseguras y eventos adversos. Como resultado, se alcanzó un nivel de adherencia del 100% por parte de los participantes | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en el tercer trimestre 2025, se realizaron capacitaciones de seguridad del paciente, con adherencia del 100% (12 capacitadosn con calificaciòn igual o superior a 4 de 12 capcitados y evaluados). | 100% | 100% | Durante el mes de octubre y noviembre y diciembre de 2025, se llevó a cabo el proceso de inducción en Seguridad del Paciente, orientado al fortalecimiento de la cultura institucional en torno a la atención segura. En este espacio se desarrollaron capacitaciones sobre las principales estrategias de la política, entre ellas: administración segura de medicamentos, comunicación efectiva, identificación correcta del paciente y la importancia del reporte de acciones inseguras y eventos adversos. Como resultado, se alcanzó un nivel de adherencia del 100% por parte de los participantes | Ejecutado | En el seguimiento anterior se verifico el cumplimiento de esta accion con un 100% ,sin embargo se recomienda garantizar la continuidad de estos procesos mediante evaluaciones periódicas de impacto, seguimiento a la aplicación práctica de los contenidos y medición de indicadores de seguridad, con el fin de asegurar que la capacitación se traduzca en mejoras sostenibles en la calidad y seguridad de la atención.
|  |  | 16 | Realizar rondas de seguridad del paciente en la Unidad de Salud de Ibagué | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Numero de rondas de seguridad del paciente realizadas | Numero | 11 | 3 | 27% | Durante el primer trimestre se realizaron rondas mensuales cuyos resultados son socializados en el comité de seguridad del paciente y se generan planes de mejoramiento si hay lugar | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en cada mes se han realizado rondas de seguridad del paciente en la Unidad de Salud de Ibagué | 6 | 54.55% | Durante el primer trimestre se realizaron rondas de seguridad mensuales que permiten evaluar la adherencia al programa de seguridad del paciente cuyos resultados son socializados en el comité de seguridad del paciente | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en cada mes se han realizado rondas de seguridad del paciente en la Unidad de Salud de Ibagué | 9 | 82% | Durante el tercer trimestre se realizaron rondas de seguridad mensuales que permiten evaluar la adherencia al programa de seguridad del paciente cuyos resultados son socializados en el comité de calidad | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en cada mes se han realizado rondas de seguridad del paciente en la Unidad de Salud de Ibagué | 11 | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizaron rondas de seguridad mensuales que permiten evaluar la adherencia al programa de seguridad del paciente cuyos resultados son socializados en el comité de calidad | Ejecutado | Durante la vigencia 2025 se ejecutaron 11 rondas de Seguridad del Paciente en la Unidad de Salud de Ibagué, cumpliendo el 100% de las actividades programadas; dichas rondas fueron debidamente verificadas en el seguimiento anterior, evidenciando la ejecución oportuna y conforme a la programacion.
|  |  | 17 | Realizar jornadas de lavado de manos y capacitaciones que fortalezcan la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Porcentaje de infecciones adquiridas en el periodo | Porcentaje | 0% | 0.13% | 100% | Durante el primer trimestre se presento una (1) IAAS de 769 egresos vivos para un porcentaje de infecciones en el periodo de 0,13. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución, por cuanto se realizó jornada de lavado de manos y capacitación para la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud. Según información reportada el porcentaje de infecciones adquiridas en el periodo fue de 0,14% | 0.06667% | 100% | Durante el segundo trimestre se realizo capacitación sobre los 5 momentos del lavado de manos con el fin de fortalecer la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud, durante este periodo se presentaron cero (0) infecciones de 731 egresos vivos | En ejecución | La acción no ha iniciado su ejecución, por cuanto se realizó jornada de lavado de manos y capacitación para la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud. Según información reportada el porcentaje de infecciones adquiridas en el periodo fue de 0% | 0.09029% | 100% | Durante el tercer trimestre se realizo capacitacion sobre los 5 momentos del lavado de manos con el fin de fortalecer la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud,durante este periodo se presentaron cero (0) infecciones de 715 egresos vivos, lo que corrsponde a una tasa de IAAS de 0,16% | En ejecución | La acción no ha iniciado su ejecución, por cuanto se realizó jornada de lavado de manos y capacitación para la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud. Según información reportada el porcentaje de infecciones adquiridas en el periodo fue de 0% | 0% | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizo capacitacion sobre los 5 momentos del lavado de manos con el fin de fortalecer la prevención de Infecciones asociadas a la atención en salud,durante este periodo se presentaron cero (0) infecciones | Ejecutado | En el seguimiento anterior se evidenció el cumplimiento de la actividad programada; no obstante, se recomienda mantener la capacitación continua, el monitoreo sistemático de la adherencia y la ejecución de auditorías periódicas de cumplimiento, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del resultado alcanzado y reducir el riesgo de eventos adversos futuros.
|  | Fortalecer la cultura institucional de seguridad y salud en el trabajo. | 18 | Ejecutar el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Seguridad y Salud en el Trabajo | Veronica Líder de SST | Porcentaje de cumplimiento plan de SST | Porcentaje | >85% | 0% | 0% | Actividades en ejecución, el líder del proceso no presenta soportes para validar porcentaje de ejecución. | Por iniciar | Líder del proceso no presenta soortes para validar ejecución. | 47% | 55.29% | El Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondiente a la vigencia 2025 presenta, con corte al 30 de Junio de 2025, un avance de ejecución del 47%, evidenciando el cumplimiento progresivo de las actividades programadas conforme a lo establecido en la planeación anual | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha ejecutado el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo en un 47% a 30 de junio de 2025. | 68% | 80% | El Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondiente a la vigencia 2025 presenta, con corte al 30 de septiembre de 2025, un avance de ejecución del 68%, evidenciando el cumplimiento progresivo de las actividades programadas conforme a lo establecido en la planeación anual | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha ejecutado el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo en un 68% a 30 de septiembre de 2025. | 92% | 100% | El Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondiente a la vigencia 2025 presenta, con corte al 30 de diciembre de 2025, un avance de ejecución del 92%, evidenciando el cumplimiento progresivo de las actividades programadas conforme a lo establecido en la planeación anual | Ejecutado | La actividad en el seguimiento anterior se dio por cumplida.
|  |  | 19 | Realizar analisis mensual de accidentes e incidentes en el COPASST | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Numero de comités realizados | Numero | 11 | 3 | 27.27% | Durante el primer trimestre de 2025 ,se realizaron reuniones mensuales del comité | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado reuniones mensuales de COPASST donde se socializaron informes de actividades respecto al plan de trabajo y capacitaciones, además se analizaron los accidentes e incidentes, dejando registro en las respectivas actas. | 6 | 54.55% | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron las reuniones mensuales correspondientes | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado reuniones mensuales de COPASST donde se socializaron informes de actividades respecto al plan de trabajo y capacitaciones, además se analizaron los accidentes e incidentes, dejando registro en las respectivas actas. | 9 | 81.82% | Durante el tercer trimestre de 2025 se llevaron a cabo las reuniones mensuales programadas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado reuniones mensuales de COPASST donde se socializaron informes de actividades respecto al plan de trabajo y capacitaciones, además se analizaron los accidentes e incidentes, dejando registro en las respectivas actas. | 11 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2025 se llevaron a cabo las reuniones mensuales programadas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), | Ejecutado | La actividad en el seguimiento anterior se dio por cumplida.
| Promover la humanización en la prestación de servicios de salud y cumplir con lineamientos técnicos de calidad. | Implementar un programa de salud humanizado, enfocado en los colaboradores, la familia y los pacientes. | 20 | Ejecutar las acciones establecidas en el plan operativo derivado del programa de humanización. | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Humanización | Líder de humanización | Porcentaje de cumplimiento del programa de humanización | Porcentaje | >90% | N/A | NA | El plan operativo tiene fecha de inicio el mes de agosto | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución, se evidencia plan operativo de la vigencia 2025 derivado del programa de humanización "Humanizarte". | N/A | NA | El plan operativo tiene fecha de inicio el mes de agosto | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución, se evidencia plan operativo de la vigencia 2025 derivado del programa de humanización "Humanizarte". | 40% | 44.44% | A corte del 30 de septiembre de 2025, la Unidad de Salud de Ibagué – USI E.S.E. registra un avance del 6% en la ejecución del Programa de Humanización. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto seestà ejecutando el Plan Operativo 2025 del Programa de Humanización de la USI ESE, se evidencia el desarrollo de actividades en el mes de septiembre, por tanto, se evidencia la ejeución de 5 actividades de 63 programadas en el periodo de agosto a dicimebre) | 80% | 88% | A corte del 31 de diciembre de 2025, la Unidad de Salud de Ibagué – USI E.S.E. registra un avance del 80% en la ejecución del Programa de Humanización. | En ejecución | La acción no presentó avances posteriores a la fecha del seguimiento anterior; en consecuencia, su nivel de cumplimiento se mantiene en el 80%, sin variación frente al último reporte.
|  |  | 21 | Crear el comité de Humanización de la Institución | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  |  | Comité creado y en funcionamiento | Numero | 1 | N/A | NA | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | NA | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | No ejecutada | Actividad no ejecutada
| Fortalecer el mejoramiento continuo según requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) e informes de auditorías internas y externas | Implementar planes de mejoramiento respecto a los resultados de las auditorías internas y externas. | 22 | Elaborar y ejecutar planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas realizadas a la Unidad de Salud de Ibagué. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Calidad | Guillermo Vargas Líder Calidad | Porcentaje de Planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externa. | Porcentaje | >90% | 29% | 32.22% | Elaboración de plan de mejoramiento derivado de auditorías con la Secretaría de Salud Municipal y Ministerio de Salud y Protección Social. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se formularon planes de mejoramiento de auditorías realizadas por la Secretaría de Salud Municipal y Ministerio de Salud y Protección Social, el primero con 0% de ejecución y el segundo con 58% de ejecución. | 65% | 72.22% | Para el presente periodo la Unidad de Salud de Ibagué cuanta con 3 planes de mejoramiento derivado de auditorias externas, los cuales cuentan con seguimiento permanente por el área de calidad | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se cuentan con 3 planes de mejoramiento de auditorías a la USI ESE; con promedio de ejecución de 65% | 75% | 83.33% | Durante el presente periodo, la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. cuenta con tres planes de mejoramiento derivados de auditorías externas, los cuales son objeto de seguimiento permanente por parte del área de Calidad, con el fin de garantizar la implementación efectiva de las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua. Dichos planes se encuentran articulados con los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad y orientados al fortalecimiento de los procesos misionales, asistenciales y administrativos, asegurando la sostenibilidad de los estándares de calidad y el cumplimiento de los requerimientos normativos y de los entes de control. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se cuentan con 3 planes de mejoramiento de auditorías a la USI ESE; con promedio de ejecución de 75% | 75% | 100% | Durante el presente periodo, la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. cuenta con tres planes de mejoramiento derivados de auditorías externas, los cuales son objeto de seguimiento permanente por parte del área de Calidad, con el fin de garantizar la implementación efectiva de las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua. Dichos planes se encuentran articulados con los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad y orientados al fortalecimiento de los procesos misionales, asistenciales y administrativos, asegurando la sostenibilidad de los estándares de calidad y el cumplimiento de los requerimientos normativos y de los entes de control. | Ejecutado | La actividad en el seguimiento anterior se dio por cumplida.
|  |  | 23 | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | Porcentaje | >90% | 29% | 32.22% | Desde el área de calidad se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la SSM en el marco de la emergencia por fiebre amarilla, el cual cuenta con un 0% de cumplimiento a la fecha. Desde el área de planeación se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social el cual cuenta con 58% de ejecución | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se está realizando seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías realizadas a la USI ESE por parte de la Secretaría de Salud Municipal y Ministerio de Salud y Protección Social. Promedio de cumplimiento 29% a 31 de marzo de 2025. | 65% | 72.22% | Desde el área de calidad se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la SSM en el marco de la emergencia por fiebre amarilla, el cual cuenta con un 75% de cumplimiento a la fecha. Así mismo se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la SSM en el marco de EDA-IRA, el cual cuenta con un 62,5% de ejecución a la fecha Desde el área de planeación se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la superintendencia nacional de salud el cual cuenta con 58% de ejecución | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se está realizando seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías realizadas a la USI ESE por parte de la Secretaría de Salud Municipal y Ministerio de Salud y Protección Social. Promedio de cumplimiento 65% a 30 de junio de 2025. | 75% | 83.33% | Desde el Área de Calidad se realiza seguimiento permanente al plan de mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Municipal (SSM) en el marco de la emergencia por fiebre amarilla, el cual presenta un avance del 75% en la implementación de las acciones correctivas y preventivas establecidas. De igual forma, se efectúa seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la vigilancia de los eventos EDA–IRA, que registra un 62,5% de ejecución a la fecha, reflejando un cumplimiento progresivo de las metas planteadas. Por su parte, el Área de Planeación adelanta el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Superintendencia Nacional de Salud, el cual alcanza un 85% de avance, evidenciando un desarrollo continuo de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de inspección, vigilancia y control. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se está realizando seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías realizadas a la USI ESE por parte de la Secretaría de Salud Municipal y Ministerio de Salud y Protección Social. Promedio de cumplimiento 75% a 30 de septiembre de 2025. | 75% | 100% | Desde el Área de Calidad se realiza seguimiento permanente al plan de mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Municipal (SSM) en el marco de la emergencia por fiebre amarilla, el cual presenta un avance del 75% en la implementación de las acciones correctivas y preventivas establecidas. De igual forma, se efectúa seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la vigilancia de los eventos EDA–IRA, que registra un 62,5% de ejecución a la fecha, reflejando un cumplimiento progresivo de las metas planteadas. Por su parte, el Área de Planeación adelanta el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Superintendencia Nacional de Salud, el cual alcanza un 85% de avance, evidenciando un desarrollo continuo de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de inspección, vigilancia y control. | Ejecutado | La actividad en el seguimiento anterior se dio por cumplida.
|  | Cumplir las metas de los Indicadores del Sistema de Información para la Calidad | 24 | Realizar analisis y reporte trimestral de indicadores Resolución 256 de 2016 | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Porcentaje de Indicadores del Sistema de Información para la Calidad que cumplieron la meta según normatividad vigente | Porcentaje | >90% | 94.4% | 100% | Se realizó el análisis detallado de los indicadores obligatorios de reporte, evaluando el cumplimiento de metas en relación con los estándares establecidos y e identificaron indicadores con bajo desempeño, lo que permitió generar alertas tempranas y activar planes de mejora.se evaluaron 36 indicadores de los cuales 2 no cumplieron la meta establecida para un porcentaje de cumplimiento del 94% | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizó análisis de indicadores de calidad primer trimestre 2025, 34 de 36 indicadores, cumplieron la meta, es decir, el 94% | 97% | 100% | Se realizó el análisis detallado de los indicadores obligatorios de reporte, evaluando el cumplimiento de metas en relación con los estándares establecidos y e identificaron indicadores con bajo desempeño, lo que permitió generar alertas tempranas y activar planes de mejora.se evaluaron 36 indicadores de los cuales uno (1) no cumplieron la meta establecida para un porcentaje de cumplimiento del 97% | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizó análisis de indicadores de calidad con corte al primer y segundo trimestre 2025, en este último, 35 de 36 indicadores, cumplieron la meta, es decir, el 97% | 97% | 100% | El tercer trimestre se reportara y socializara en comité de calidad programado para el 31 de octubre de 2025 | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizó análisis de indicadores de calidad con corte al primer y segundo trimestre 2025, en este último, 35 de 36 indicadores, cumplieron la meta, es decir, el 97% Respecto al tercer trimestre 2025 (a septiembre 2025) se reportará en octubre, por lo cual al cierre no se cuenta con el dato de cumplimiento de las metas. | 97% | 100% | El cuarto trimestre se reporto en enero de 2026 al Minsiterio de salud y proteccion social y a la secretaria de salud del Tolima | Ejecutado | El informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2025 fue debidamente consolidado y reportado en enero de 2026 ante el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud del Tolima, en cumplimiento de los términos establecidos por la normatividad vigente, en relación con el seguimiento y reporte de los Indicadores 256.Dando un cumplimiento 100% de la meta programada
| Fortalecer la satisfacción de los usuarios con relación a los trámites y servicios prestados por la USI. | Lograr una alta satisfacción global de los usuarios sobre la experiencia respecto a los servicios de salud que recibió a través de la USI. | 25 | Implementar estrategia de información y comunicación a los usuarios sobre los canales de información de la institución | 2025-02-01 | 2025-12-31 | SIAU | Carolina Blanco | Satisfacción global de los usuarios en la IPS | Porcentaje | >90% | 97% | 100% | La E.S.E ha implementado una estrategia integral de información y comunicación que incluye capacitación del personal en atención humanizada, el fortalecimiento de la señalización interna, la aplicación periódica de encuestas de satisfacción y la socialización de resultados con enfoque en mejora continua, promoviendo además la participación activa de los usuarios en la evaluación y fortalecimiento de los servicios, acciones que han permitido establecer a través de las encuestas una satisfacción global del 97% | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se están aplicando encuestas cuyo resultado la satisfacción global al cierre del primer trimestre es del 97%. | 97% | 100% | La E.S.E,continua con la implementación una estrategia integral de información y comunicación, que ha permitido continuar con una satisfacción global del 97%,surante el segundo trimestre | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se están aplicando encuestas cuyo resultado la satisfacción global al cierre del segundo trimestre es del 97%. | 97% | 100% | La E.S.E. continúa fortaleciendo la estrategia integral de información y comunicación institucional, orientada a mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio. Gracias a la implementación sostenida de esta estrategia, se mantiene una satisfacción global del 97 % durante el tercer trimestre, equivalente al tercer trimestre de 2025 | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se están aplicando encuestas cuyo resultado la satisfacción global al cierre del tercer trimestre es del 97%. | 97% | 100% | La E.S.E. continúa fortaleciendo la estrategia integral de información y comunicación institucional, orientada a mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio. Gracias a la implementación sostenida de esta estrategia, se mantiene una satisfacción global del 97 % durante lo corrido del cuarto trimestre | Ejecutado | Accion cumplida con corte 31 de diciembre de 2025
Talento Humano competente y comprometido | Fortalecer los valores y competencias del talento humano, para mejorar el desempeño laboral y la prestación de los servicios de salud de la USI. | Fortalecer la implementación de las políticas de gestión del talento humano, de conocimiento y de integridad en la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S. | 26 | Aplicar encuesta de cultura y clima organizacional al interior de la institución | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Adan Ruiz Líder Talento Humano | Satisfacción de los servidores según encuesta de cultura y clima organizacional. | Porcentaje | >90% | N/A | N/A | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | 0% | Actividad no ejecutada | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 100% | 100% | La actividad fue cumplida en el mes de diciembre de 2025, aplicando en su totalidad la encuesta de cultura y clima organizacional al interior de la institución, conforme a la programación establecida para la vigencia. | Ejecutado | Se realizo encuesta de cultura organizacional en el mes de diciembre de 2025
|  |  | 27 | Elaborar e implementar plan estrategico de talento humano. | 2025-01-30 | 2025-12-31 |  |  | Porcentaje cumplimiento del Plan de acción de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano de la USI | Porcentaje | >85% | 10% | 11.76% | Se elaboro el plan Estratégico de Talento Humano alineado con la misión, visión y objetivos institucionales de la E.S.E, que permite fortalecer la gestión del personal, optimizar el desarrollo del talento humano, mejorar el clima organizacional y garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se elaboró y aprobó el plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2025, y se estàn desarrollando los distintos planes que contemplan, sin embargo, no se ha medido el cumplimiento del PETH a través d ela Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano de la USI. | 30% | 35.29% | El área de talento humano realiza constantemente las actividades establecidas en el plan estratégico de talento humano, las cuales consisten en: elaboración de nómina, administración de historias laborales, actividades de convivencia laboral, acompañamiento al personal de la entidad, provisión de vacantes según la necesidad. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se elaboró y aprobó el plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2025, y se estàn desarrollando los distintos planes que contemplan, sin embargo, no se ha medido el cumplimiento del PETH a través d ela Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano de la USI. | 60% | 70.59% | El área de talento humano realiza constantemente las actividades establecidas en el plan estratégico de talento humano, las cuales consisten en: elaboración de nómina, administración de historias laborales, actividades de convivencia laboral, acompañamiento al personal de la entidad, provisión de vacantes según la necesidad. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se elaboró y aprobó el plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2025, no obstante, no se evidencia el cumplimiento según Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano de la USI. | 90% | 100% | El área de talento humano realiza constantemente las actividades establecidas en el plan estratégico de talento humano, las cuales consisten en: elaboración de nómina, administración de historias laborales, actividades de convivencia laboral, acompañamiento al personal de la entidad, provisión de vacantes según la necesidad. | Ejecutado | Se elaboró y aprobó el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2025, el cual alcanzó un nivel de ejecución del 90%, cumpliendo la meta programada; dicho resultado fue debidamente verificado en el seguimiento anterior, evidenciando coherencia entre la planeación y la implementación de las acciones previstas.
Infraestructura en salud requerida | Fortalecer el funcionamiento de la USI en las Unidades Intermedias, Centros y Puestos de salud, con optimización y programa de mantenimiento de infraestructura, dotación de equipos y tecnología. | Contar con la infraestructura física y tecnológica requerida, establecida en el Plan Maestro de infraestructura en salud, según proyectos viabilizados y disponibilidad de recursos para su ejecución. | 28 | Ejecutar el cronograma de obra derivado del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL TOPACIO DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - TOLIMA. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Apoyo Hospitalario | Jaime Arias Líder Apoyo Hospitalario | Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión de la ESE | Porcentaje | >70% | N/A | N/A | Actividad no ejecutada a la fecha ya que la Secretaría de Salud Departamental no ha expedido certificado de viabilidad para la construcción del centro de salud del Topacio, en relación a la Unidad Intermedia del Salado se encuentra en etapa de revisión y aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad no ejecutada a la fecha ya que la Secretaría de Salud Departamental no ha expedido certificado de viabilidad para la construcción del centro de salud del Topacio, en relación a la Unidad Intermedia del Salado se encuentra en etapa de revisión y aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | N/A | Actividad no ejecutada a la fecha ya que la Secretaría de Salud Departamental no ha expedido certificado de viabilidad para la construcción del centro de salud del Topacio, en relación a la Unidad Intermedia del Salado se encuentra en etapa de revisión y aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0% | NA | hasta el mes de noviembre, la secretaria de Salud departamental otorgó la viabilidad técnica y administrativa al proyecto, certificando el cumplimiento de los criterios normativos, técnicos y de pertinencia requeridos para su implementación. | No aplica | hasta el mes de noviembre, la secretaria de Salud departamental otorgó la viabilidad técnica y administrativa al proyecto, certificando el cumplimiento de los criterios normativos, técnicos y de pertinencia requeridos para su implementación.
|  |  | 29 | Ejecutar el plan anual de mantenimiento | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento | Porcentaje | >85% | 10% | 11.76% | Se realizan mantenimiento preventivo, Mantenimiento correctivo, Inspecciones periódicas, Calibración de equipos biomédicos, Gestión documental, supervisión de contratistas y proveedores, Adecuaciones y mejoras locativas, Gestión de repuestos y suministros de conformidad a los cronogramas establecidos y necesidades aso como también se realiza evaluación y priorización de riesgos | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha ejecutado el Plan de Mantenimiento. Si bien se están realizando actividades en mantenimiento tanto preventivo y correctivo de la infraestructura, parque automotor y demás componentes del plan de mantenimiento, no se tiene un consolidado de su porcentaje de ejecución, no es claro su cumplimiento. | 19.43% | 22.86% | Se realizan mantenimiento preventivo, Mantenimiento correctivo, Inspecciones periódicas, Calibración de equipos biomédicos, Gestión documental, supervisión de contratistas y proveedores, Adecuaciones y mejoras locativas, Gestión de repuestos y suministros de conformidad a los cronogramas establecidos y necesidades , así como también se realiza evaluación y priorización de riesgos | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha ejecutado el Plan de Mantenimiento. Se están realizando actividades de mantenimiento tanto preventivo y correctivo de la infraestructura, parque automotor y demás componentes del plan de mantenimiento; a junio de 2025, según el área de apoyo hospitalario, el cumplimiento sin lo que respecta a equipos de computo, es de 19,43%. | 43% | 50.75% | Se ejecutan actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones técnicas periódicas, calibración de equipos biomédicos y gestión documental conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes. Asimismo, se realiza la supervisión integral de contratistas y proveedores, la gestión eficiente de repuestos y suministros, y la implementación de adecuaciones y mejoras locativas según los cronogramas establecidos y las necesidades operativas. De igual manera, se lleva a cabo la evaluación y priorización de riesgos asociados a la infraestructura y los equipos, alcanzando un nivel de cumplimiento del 43% respecto al plan de mantenimiento hospitalario. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha ejecutado el Plan de Mantenimiento, a septiembre 2025 en un 43,14% | 56% | 65.88% | Con corte a 31 de diciembre de 2025, el Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario registra un nivel de ejecución del 56%, evidenciando un cumplimiento parcial frente a lo programado para la vigencia, lo que requiere el fortalecimiento de la planeación operativa, la asignación de recursos y el seguimiento a la programación de actividades para garantizar su ejecución integral. | En ejecución | Se recomienda fortalecer la planeación técnica y presupuestal, priorizar las intervenciones críticas, ajustar el cronograma de ejecución y establecer mecanismos de seguimiento periódico, con el fin de garantizar la continuidad operativa de la infraestructura y minimizar riesgos en la prestación del servicio.
| Fortalecer la capacidad operacional de los sistemas de información institucional de manera que facilite el funcionamiento y la toma de decisiones | Optimizar el uso de los sistemas de información de la USI | 30 | Cumplir con las metas establecidas en el plan operativo del área de sistemas | 2025-07-30 | 2025-12-31 | Sistemas | Saul Betancort Ingeniero de Sistemas | Implementación de acciones de mejora en el funcionamiento y uso de los Sistemas de información | Porcentaje | >85% | N/A | NA | El plan operativo tiene fecha de inicio el mes de agosto | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | NA | El plan operativo tiene fecha de inicio el mes de agosto | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 42.86% | 50.59% | El Plan Operativo del área de Sistemas de Información está compuesto por 7 actividades estratégicas, orientadas a fortalecer la interoperabilidad institucional, la modernización de los sistemas, la automatización de procesos y la adopción de herramientas tecnológicas como Orfeo y la digitalización de imágenes diagnósticas. Con corte al presente informe, se han completado 3 de las 7 actividades, mientras que dos se encuentran en proceso (digitalización de Rayos X y adopción de Orfeo), y dos están programadas para su ejecución antes del cierre de la vigencia. | En ejecución | Esta acción se encuentra en desarrollo, por cuanto de ha ejecuctado corte a septiemnbre de 2025, un 43% de las actividades programadas. | 80% | 94.12% | El Plan Operativo del área de Sistemas de Información está compuesto por 7 actividades estratégicas, orientadas a fortalecer la interoperabilidad institucional, la modernización de los sistemas, la automatización de procesos y la adopción de herramientas tecnológicas como Orfeo y la digitalización de imágenes diagnósticas. Con corte al presente informe, se han completado 3 de las 7 actividades, mientras que dos se encuentran en proceso (digitalización de Rayos X y adopción de Orfeo), y dos están programadas para su ejecución antes del cierre de la vigencia. | Ejecutado | Esta acción tuvo una ejecucion corte a diciembre 31 de 2025,de un 80%.
Desempeño Institucional | Fortalecer el desempeño institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG | Ejecutar planes de acción MIPG de acuerdo a resultados FURAG | 31 | Realizar autodiagnostico y plan de acción de acuerdo a las politicas de gestión y desempeño de la institución | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Todas | Comité MIPG | Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción | Porcentaje | >85% | N/A | NA | La acciòn se tiene prevista ejecutar a partir de marzo, iniciando con el autodiagnostico para le diligenciamiento de FURAG 2024 | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | N/A | NA | Se diligenció y reportó FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN – FURAG 2024 para la la Medición del Desempeño Institucional - MDI de acuerdo a la implementaciòn del MIPG en la USI ESE.. De igual manera, se avanzó en la formulación del plan de acción el cual iniciara su ejecución en el tercer trimestre de 2025 | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se consolidaron, socializaron y analizaron los resultados FURAG 2024 con relación a la implementación del MIPG; de igual manera se avanzó en la formulación de los planes de acción en las políticas priorizadas a intervenir en la vigencia 2025. | 40% | 47.06% | Se culminó la formulación del plan de acción d elas polìtica de gestiòn y desempeño, priorizadas segùn resultado FURAG 2024 y se encuentran en ejecuciòn. En Octubre se realizarà seguimiento con corte a 30 de septiembre 2025. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se consolidaron, socializaron y analizaron los resultados FURAG 2024 con relación a la implementación del MIPG; de igual manera culminó la formulación de los planes de acción en las políticas priorizadas a intervenir en la vigencia 2025, los cuales spresentan un promedio de ejecuciòn de 40%. | 73% | 85.88% | La acción fue cumplida, en tanto se realizó la consolidación, socialización y análisis técnico de los resultados del FURAG 2024 frente al estado de implementación del MIPG; asimismo, se culminó la formulación de los planes de acción correspondientes a las políticas priorizadas para la vigencia 2025, los cuales registran un promedio de ejecución del 73% con corte a 31 de diciembre, evidenciando avance en la gestión institucional y en el cierre de brechas identificadas. | Ejecutado | El nivel promedio de ejecución del 73% a 31 de diciembre de 2025 refleja la necesidad de fortalecer el seguimiento, la articulación interdependencias y la asignación oportuna de recursos, con el fin de asegurar el cierre efectivo de brechas y alcanzar un mayor nivel de madurez en la implementación del MIPG.
| Desarrollar proceso de reorganización y modernización administrativa en la USI para mejorar su capacidad y funcionamiento. | Mejorar la eficiencia y eficacia de las áreas e interacción de los procesos a través de la reorganización y modernización administrativa de la USI | 32 | Realizar estudio de cargas laborales | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Talento Humano | Sandra Ramirez Subgerente | Estudio de cargas laborales | Numero | 1 | N/A | NA | La Unidad de Salud de Ibagué suscribió contrato con la empresa Quiality la cual se encuentra en proceso de elaboración de estudio de carlas laborales, esto con la finalidad de identificar la cantidad de talento humano según las funciones. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0.5 | 50% | Se realizo estudio de cargas laborales el cual se socializo en el comité Técnico de Apoyo al Proceso de Reorganización y Modernización Administrativa | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto dentro de la ejecución de contrato con objeto de la modernización administrativa de la SUSI, se realizó estudio de cargas laborales. El avance del proceso es del 50% según informes presentados al comité Técnico de Apoyo al Proceso de Reorganización y Modernización Administrativa | 0.92 | 92% | Durante el tercer trimestre de 2025 se presenta un avance significativo en el desarrollo del estudio de cargas laborales y el proceso de reorganización administrativa, alcanzando un 92% de cumplimiento frente al cronograma establecido. De manera complementaria, se llevaron a cabo reuniones del Comité de Apoyo con el propósito de verificar el progreso, analizar los resultados parciales y garantizar la alineación de las acciones con los objetivos institucionales definidos. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto dentro de la ejecución de contrato con objeto de la modernización administrativa de la SUSI, se realizó estudio de cargas laborales. El avance del proceso es del 92% según informes presentados al comité Técnico de Apoyo al Proceso de Reorganización y Modernización Administrativa | 100% | 100% | Con corte 15 de diciembre de 2025 se presenta un avance significativo en el desarrollo del estudio de cargas laborales y el proceso de reorganización administrativa, alcanzando un 92% de cumplimiento frente al cronograma establecido. De manera complementaria, se llevaron a cabo reuniones del Comité de Apoyo con el propósito de verificar el progreso, analizar los resultados parciales y garantizar la alineación de las acciones con los objetivos institucionales definidos. | Ejecutado | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto dentro de la ejecución de contrato con objeto de la modernización administrativa de la USI, se realizó estudio de cargas laborales. El avance del proceso es del 92% según informes presentados al comité Técnico de Apoyo al Proceso de Reorganización y Modernización Administrativa
| Fortalecer la defensa judicial y extrajudicial mediante la actuación oportuna y efectiva a los procesos, requerimientos, derechos de petición y tutelas. | Disminuir el número de procesos en contra de la USI, evitando actuaciones de vulneración del régimen jurídico que pongan en riesgo el patrimonio de la USI | 33 | Realizar mesas de trabajo con lideres de proceso, con la finalidad de dar respuesta a las PQRS interpuestas a la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Juridica | Angie Juliett Asesor Juridico | Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) resueltas de manera oportuna | Porcentaje | >90% | 81% | 90% | Actividad realizada a través de mesas de trabajo y reuniones de equipo para responder oportunamente las PQR | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado mesas de trabajo sobre PQRS. Actas de enero 2025, 11/02/2025 (001), 27/02/2025, 11/03/2025, 28/03/2025. (3 reuniones de 12 programadas) | 72% | 80% | Actividad realizada a través de mesas de trabajo y reuniones de equipo para responder oportunamente las PQR | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado mesas de trabajo sobre PQRS. Actas 24/04/2025, 27/05/2025 (006), 09/07/2025. (6 reuniones de 12 programadas) |  |  | Durante los meses de agosto y septiembre de 2025, se desarrollaron mesas de trabajo y reuniones de equipo interdisciplinario orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) recibidas por la Unidad de Salud de Ibagué. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado mesas de trabajo sobre PQRS. Actas 25/07/2025, 14/08/2025 (015), 26/09/2025. (9 reuniones de 12 programadas) | 98% | 100% | Durante los meses de octubre y noviembre de 2025, se desarrollaron mesas de trabajo y reuniones de equipo interdisciplinario orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) recibidas por la Unidad de Salud de Ibagué. | Ejecutado | El cumplmiento de la accion se reviso y cumplio en el seguimiento anterior
|  |  | 34 | Realizar seguimiento y diligenciamiento mensual a la matriz de proceso judiciales de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | Matriz diligenciada | Numero | 1 | 0.25 | 25% | El asesor jurídico de la ESE realiza actualización de la matriz de procesos judiciales de manera periódica, la cual es socializada en comité de conciliaciones. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se diligencia la matriz de proceso judiciales de la entidad, como instrumento de control. | 0.5 | 50% | El asesor jurídico de la ESE realiza actualización de la matriz de procesos judiciales de manera periódica, la cual es socializada en comité de conciliaciones. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se diligencia la matriz de proceso judiciales de la entidad, como instrumento de control. | 0.75 | 75% | El asesor jurídico de la ESE realiza actualización de la matriz de procesos judiciales de manera periódica, la cual es socializada en comité de conciliaciones. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se diligencia permanentemnte la matriz de proceso judiciales de la entidad, como instrumento de control. | 1 | 100% | El asesor jurídico de la ESE realiza actualización de la matriz de procesos judiciales de manera periódica, la cual es socializada en comité de conciliaciones. | Ejecutado | La acción se desarrollo completamente con corte 31 de diciembre de 2025
Sostenibilidad Financiera | Fortalecer la gestión de venta de los servicios de salud por parte de la USI a través de la suscripción y ejecución de contratos, convenios o alianzas estratégicas. | Aumentar los ingresos por venta de servicios de salud por parte de la USI | 35 | Realizar mesas de trabajo con las EAPB presentes en el Municipio con la finalidad de socializar el portafolio de servicios y así lograr la contratación de nuevos usuarios. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gerencia Auditoria de cuentas medicas | Auditor Cuentas Medicas | Numero de contratos suscritos con las EAPB | Numero | >2 | 1 | 50% | Durante el primer trimestre de 2025 se desarrollaron mesas técnicas de trabajo con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) —Asmet Salud, Nueva EPS (régimen subsidiado y contributivo) y Salud Tota, mallamas , pijao salud , con el propósito de presentar y ofertar el portafolio institucional de servicios de la E.S.E. y avanzar en la suscripción de contratos de prestación de servicios de salud. Como resultado de estas gestiones, se logró formalizar la contratación con la EPS Pijao Salud, fortaleciendo así la red de aseguramiento y garantizando la continuidad de la atención a la población usuaria durante la vigencia 2025. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado mesas de trabajo con las EAPB presentes en el Municipio con la finalidad de socializar el portafolio de servicios y así lograr la contratación de nuevos usuarios. En enero 2025 se suscribión un nuevo contrato con EPS Pijao Salud | 1 | 50% | Se han realizado mesas de trabajo con las EAPB (Asmet Salud, Nueva EPS subsidiado y contributivo, Salud Total,mallamas ) esto con la finalidad de suscribir contratos ofertando portafolio de servicios | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado mesas de trabajo con las EAPB presentes en el Municipio con la finalidad de socializar el portafolio de servicios y así lograr la contratación de nuevos usuarios. En enero 2025 se suscribión un nuevo contrato con EPS Pijao Salud | 3 | 100% | Durante la vigencia 2025 se han llevado a cabo mesas técnicas de articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) —Asmet Salud, Nueva EPS (régimen subsidiado y contributivo), Salud Total y Mallamas— con el propósito de socializar el portafolio institucional de servicios de la E.S.E., promover la integración funcional de la red y avanzar en la formalización de convenios de prestación de servicios de salud. Como resultado de estas gestiones, se logró suscribir contratos con las EPS Mallamas y Asmet Salud durante el tercer trimestre de 2025, fortaleciendo la capacidad resolutiva institucional y la continuidad en la atención de los usuarios afiliados | Cumplida | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado mesas de trabajo con las EAPB presentes en el Municipio con la finalidad de socializar el portafolio de servicios y así lograr la contratación de nuevos usuarios. En enero 2025 se suscribión un nuevo contrato con EPS Pijao Salud y en agosto con on las EPS Mallamas y Asmet Salud . | 3 | 100% | Durante la vigencia 2025 se han llevado a cabo mesas técnicas de articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) —Asmet Salud, Nueva EPS (régimen subsidiado y contributivo), Salud Total y Mallamas— con el propósito de socializar el portafolio institucional de servicios de la E.S.E., promover la integración funcional de la red y avanzar en la formalización de convenios de prestación de servicios de salud. Como resultado de estas gestiones, se logró suscribir contratos con las EPS Mallamas y Asmet Salud durante el tercer trimestre de 2025, fortaleciendo la capacidad resolutiva institucional y la continuidad en la atención de los usuarios afiliados | Ejecutado | La acción se cumplio y verifico en el seguimiento anterior , por cuanto se han realizado mesas de trabajo con las EAPB presentes en el Municipio con la finalidad de socializar el portafolio de servicios y así lograr la contratación de nuevos usuarios. En enero 2025 se suscribión un nuevo contrato con EPS Pijao Salud y en agosto con on las EPS Mallamas y Asmet Salud .
| Fortalecer la facturación de la prestación de los servicios de salud para aumentar los ingresos de la USI |  | 36 | Realizar seguimiento permanente a la ejecución de contratos y convenios de prestación de servicios de salud, para mejorar la facturación y aumentar los ingresos operacionales. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Facturación | Luis Humberto Garcia Líder Facturación | Porcentaje de facturación radicada | Porcentaje | >90% | 100% | 100% | Se realiza seguimiento permanente para que la facturación sea radica oportunamente y de acuerdo con los requisitos técnicos de cada pagador. $15483959290 radicada / $14862675624 facturado | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado seguimiento permanente a la ejecución de contratos y convenios de prestación de servicios de salud, y se ha aumentado y mejorado la radicaciòn de la facturción para aumentar los ingresos operacionales. | 70.26% | 77.78% | A través de la mesa de trabajo y comité para el reporte trimestral del informe del 2193 ,se realiza seguimiento a la facturación con sus respectivos análisis comparativos arrojando con corte de junio un 70% de facturación efectivamente radicada ($13084589401 radicado / $18623649672 facturado) | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado seguimiento permanente a la ejecución de contratos y convenios de prestación de servicios de salud, y se ha aumentado y mejorado la radicaciòn de la facturción para aumentar los ingresos operacionales. | 100% | 100% | Con corte al 30 de septiembre de 2025, se evidencia un comportamiento positivo en el indicador de facturación radicada. Durante el mes de agosto se registró una facturación por valor de $4.090.688.978, frente a una facturación emitida de $4.397.072.632, alcanzando un 93% de radicación. Para el mes de septiembre, la facturación ascendió a $8.061.698.596, con una radicación de $5.542.878.213, equivalente al 145%, lo cual refleja un incremento significativo en la gestión de radicación. El porcentaje de radicación a entidad en términos fue del 145%,en razón que se facturo la primera de cuenta del convenio MAITE 2025,por valor de $ 3.834.400,00, es decir que el valor radicado por la venta de servicios de salud es $ 4.227.298.596, equivalente al 76% | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se han realizado seguimiento permanente a la ejecución de contratos y convenios de prestación de servicios de salud, y se ha aumentado y mejorado la radicaciòn de la facturción para aumentar los ingresos operacionales. | 98% | 100% | De conformidad a los soportes presentados por el area de facturacion en lo corrido del ultimo trimestre de 2025 se ha radicado el 98% de la facturacion generada por la US ESE | Ejecutado | Se dio cumplimiento a la meta programada
| Fortalecer la gestión de cobro para la recuperación de cartera y pago oportuno de la EPS y EAPB | Recuperar la cartera por venta de servicios de salud por parte de la USI | 37 | Adelantar de manera mensual los Comités de Conciliación interna y externa para el mejoramiento del recaudo y recuperación de cartera. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Cartera | Maria del Carmen Ordoñez Líder Cartera | Comités realizados | Numero | 11 | 3 | 27.27% | Durante el primer trimestre se realizaron conciliaciones externas con las diferentes aseguradoras y/o EPS, acuerdos de pago y cobros persuasivos que han permitido un incremento en el recaudo y recuperación de cartera. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizan 2 reuniones mensuales de Comité de Conciliación, además se realiza mensualmente conciliaciones entre el área de cartera con presupuesto y facturación, así como también conciliaciones externas con la EAPB | 6 | 54.55% | Durante el segundo trimestre se realizaron conciliaciones externas con las diferentes aseguradoras y/o EPS, derechos de petición ,acuerdos de pago, y cobros persuasivos y juridicos, mesas de trabajo circular 030, acciones que han permitido un incremento en el recaudo y recuperación de cartera, gestiones que han sido socializadas en las reuniones de comités en los cuales se socializa la información financiera y presupuestal de la E.S.E | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizan 2 reuniones mensuales de Comité de Conciliación, además se realiza mensualmente conciliaciones entre el área de cartera con presupuesto y facturación, así como también conciliaciones externas con la EAPB | 9 | 81.82% | Durante el tercer trimestre de 2025,se adelantaron procesos de conciliación externa con las diferentes aseguradoras y Entidades Promotoras de Salud (EPS), así como la atención de derechos de petición, formalización de acuerdos de pago y ejecución de cobros persuasivos y jurídicos. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo en el marco de la Circular 030, orientadas a optimizar los mecanismos de recuperación de cartera. Estas acciones han contribuido de manera significativa al incremento en el recaudo y la eficiencia en la gestión de cartera institucional, cuyos avances y resultados han sido socializados en los comités directivos y financieros, espacios en los que se presenta y analiza de forma integral la información presupuestal y financiera de la E.S.E. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizan 2 reuniones mensuales de Comité de Conciliación, además se realiza mensualmente conciliaciones entre el área de cartera con presupuesto y facturación, así como también conciliaciones externas con la EAPB | 11 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2025,se adelantaron procesos de conciliación externa con las diferentes aseguradoras y Entidades Promotoras de Salud (EPS), así como la atención de derechos de petición, formalización de acuerdos de pago y ejecución de cobros persuasivos y jurídicos. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo en el marco de la Circular 030, orientadas a optimizar los mecanismos de recuperación de cartera. Estas acciones han contribuido de manera significativa al incremento en el recaudo y la eficiencia en la gestión de cartera institucional, cuyos avances y resultados han sido socializados en los comités directivos y financieros, espacios en los que se presenta y analiza de forma integral la información presupuestal y financiera de la E.S.E. | Ejecutado | El cumplimiento de la accion se evidencio y verifico en el seguimiento anterior.
| Fortalecer la política de austeridad y uso eficiente de los recursos con el fin de incrementar la productividad y contribuir al equilibrio financiero en la USI | Lograr equilibrio presupuestal de la USI, con la aplicación de la política de austeridad y uso eficiente de los recursos. | 38 | Realizar acciones de información al interior de la institución sobre el uso racional del papel, energia y agua, con la finalidad de dar cumplimiento a la politica de austeridad y uso eficiente de los recursos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Apoyo Hospitalario Seguridad y Salud en el Trabajo | Jaime Arias Veronica | Numero de acciones de información | Numero | 4 | 0 | 0% | La ESE cuenta con programa de Gestión Ambiental y una politica de 0 papel | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 0 | 0% | La ESE cuenta con programa de Gestión Ambiental y una politica de 0 papel. | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 1 | 25% | Se realizo capacitacion cuyo objetivo fue promover el uso racional, eficiente y responsable de los recursos naturales, principalmente agua y energía eléctrica, en las actividades asistenciales y administrativas de la Unidad de Salud de Ibagué, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, la reducción de costos operativos y el cumplimiento de las políticas institucionales de gestión ambiental | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realizó capacitación sobre el uso racional de los recursos naturales, quedando pendiente 3 aciones. | 2 | 50% | Se realizo capacitaciones cuyo objetivo fue promover el uso racional, eficiente y responsable de los recursos naturales, principalmente agua y energía eléctrica, en las actividades asistenciales y administrativas de la Unidad de Salud de Ibagué, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, la reducción de costos operativos y el cumplimiento de las políticas institucionales de gestión ambiental | En ejecución | La acción se cumplio en un 50%, por cuanto se realizó 2 de las 4 capacitaciónes programadas sobre el uso racional de los recursos naturales, quedando pendiente 2 acciones que seran reprogramadas en el 2026.
| Fortalecer el ejercicio de auditoria médica concurrente para identificación de posibles causas de glosas y verificar el cumplimiento de requisitos normativos, en aras de mejorar la atención al paciente y los resultados. | Disminuir valor de glosas frente al valor facturado por prestación de servicios de salud por parte de la USI | 39 | Establecer estrategia de acción conjunta para el fortalecimiento de los procesos de facturación, auditoría, cartera, devolución y glosas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Facturación auditoria Cartera Glosas | Luis Humberto Garcia Jefe Johan Aldana Maria del Carmen Ordoñez | Estrategia documentada | Numero | 1 | 0 | 0% | La E.S.E cuenta con un manual para garantizar la correcta facturación, recuperación eficiente de cartera y gestión oportuna de glosas, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa en la gestión de sus ingresos, mediante procesos claros, controlados y alineados con la normatividad vigente | Por iniciar | La acción se encuentra en desarrollo, si bien se realiza trabajo articulado entre cartera, facturaciòn y auditoria de cuentas mèdicas, para mejorar la recuperaciòn de la cartera y aumentar los ingresos; no se ha documentado una estrategia conjunta como lo establece la acción, se cuenta con los respectivos rglamentos, manuales y procedimientos de los procesos que intervienen. | 0 | 0% | La E.S.E cuenta con un manual que garantiza la correcta facturación, recuperación eficiente de cartera y gestión oportuna de glosas, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa en la gestión de sus ingresos, mediante procesos claros, controlados y alineados con la normatividad vigente | Por iniciar | La acción se encuentra en desarrollo, si bien se realiza trabajo articulado entre cartera, facturaciòn y auditoria de cuentas mèdicas, para mejorar la recuperaciòn de la cartera y aumentar los ingresos; no se ha documentado una estrategia conjunta como lo establece la acción, se cuenta con los respectivos rglamentos, manuales y procedimientos de los procesos que intervienen. | 0 | 0% | La E.S.E cuenta con un manual que garantiza la correcta facturación, recuperación eficiente de cartera y gestión oportuna de glosas, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa en la gestión de sus ingresos, mediante procesos claros, controlados y alineados con la normatividad vigente LA ESTRATEGIA SE DOCUMENTÒ Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÒN. | Por iniciar | La acción se encuentra en desarrollo, si bien se realiza trabajo articulado entre cartera, facturaciòn y auditoria de cuentas mèdicas, para mejorar la recuperaciòn de la cartera y aumentar los ingresos; no se ha documentado una estrategia conjunta como lo establece la acción, se cuenta con los respectivos rglamentos, manuales y procedimientos de los procesos que intervienen. | 1 | 100% | La E.S.E cuenta con un manual que garantiza la correcta facturación, recuperación eficiente de cartera y gestión oportuna de glosas, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa en la gestión de sus ingresos, mediante procesos claros, controlados y alineados con la normatividad vigente | Ejecutado | Accion evidenciada y cumplida en el seguimiento anterior
| Fortalecer la aplicación de la política de austeridad y uso eficiente de los recursos con el fin de incrementar la productividad y contribuir al equilibrio financiero en la USI | Lograr equilibrio presupuestal de la USI, con la aplicación de la política de austeridad y uso eficiente de los recursos. | 40 | Seguimiento permanente a la ejecución de gastos a través del comité de gerencia y /o calidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gerencia Subgerencia de servicios de salud Financiera | Jorge Armando Cabrera Sandra Milena Ramirez Julia Patricia Rincón | [(gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar/Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gasto comprometido en la vigencia anterior- en valores constantes del año objeto de evaluación- sin incluir cuentas por pagar/ Número de UVR producidas en la vigencia anterior)] | Porcentaje | <0,90 | 25% | 25% | Se realiza seguimiento a ejecución de gastos en comité de calidad correspondiente a los compromisos con corte 31 de marzo de 2025 , los cuales equivalen a $ 33.174.404.579,comparados con los compromisos a 31 de marzo de 2024 por valor de $ 25.945.161.558 ,lo que genera un indicador por encima de la metas (1,28),identificando la necesidad de aplicar políticas de austeridad en el gasto e incumplimiento de la metas. Aunque en el primer trimestre no se cumplió la meta, este seguimiento no solo permite el uso eficiente de los recursos, sino que también garantiza la transparencia, rendición de cuentas y el alineamiento de los gastos | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza seguimiento trimestral a la ejecución de gasto donde se analiza la ejecución presupuestal. | 25% | 25% | Se realizo seguimiento a ejecución de gastos en comité de calidad correspondiente a los compromisos con corte 30 de junio de 2025 ( $ 50.700.854.701),en cual se evidencio unos gastos superiores comparado con los gastos del mismo corte de la vigencia 2024,( $ 39.547.933.053) para un resultado de 1,28 ,lo que implica incumplimiento de la meta para este periodo Se ha identificado que el incremento en los gastos corresponden a los aumentos de los precios de insumos, medicamentos, servicios y mantenimiento hospitalario. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza seguimiento trimestral donde se analiza la ejecución presupuestal. | 25% | 25% | Al corte de septiembre de 2025, la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. presenta un gasto comprometido de $72.088.133.896, frente a $55.049.074.176 registrados en el mismo periodo del año 2024.Este comportamiento refleja un incremento del 31% en los recursos comprometidos respecto a la vigencia anterior. Desde la perspectiva del indicador de eficiencia del gasto por UVR producida, este resultado sugiere una mayor presión del gasto institucional durante la vigencia 2025. Si bien el aumento podría estar asociado a mayores costos operativos, actualizaciones tarifarias, o incremento en la producción de servicios (UVR), el indicador evidencia una disminución relativa en la eficiencia del gasto, en la medida en que el crecimiento del gasto supera proporcionalmente la capacidad productiva o el incremento de UVR generadas. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza seguimiento trimestral donde se analiza la ejecución presupuestal. Se recomienda calcular el indicador. |  | NA | No aplica | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 41 | Realizar adquisicióin de medicamentos y matrial médico quirúrgico a través de coorperativas de ESE y/o mecanismos electónicos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gerencia Subgerencia de servicios de salud Financiera | Jorge Armando Cabrera Sandra Milena Ramirez Julia Patricia Rincón | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: compras conjuntas, compras a través de cooperativas de ESE y/o compras a través mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada | Porcentaje | >0,70 | 63.01% | 90% | SI ben el Indicador es de medición anual. La adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico se realiza durante la vigencia a través de contratación. Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas a marzo 2025 mediante uno o más de los siguientes mecanismos del indicador ($1167754000) / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico a marzo 2025 ($1853373084) | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realiza adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico para contar con su disponibilidad. * CTO-108-2025 del 17/02/2025 (176900000 DISMED PHARMA S.A.S.) * CTO-251-2025 del 26/03/2025 (180000000 COODESTOL) | 68.1% | 97.14% | Para la vigencia 2025 la ESE ha realizado comprar por concepto de medicamentos y material medico quirúrgico a través de compras por cooperativas (coodestol) y procesos de invitación por valor de $ 1.171.002.100 lo cual corresponde al 68,1% de $ 1.720.352.100 que es el valor de comprar de los mismo conceptos en la presente vigencia | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realiza adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico para contar con su disponibilidad. * INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 002 2025 del 18/03/2025 (557.754.000 DISMED PHARMA S.A.S.) | 53% | 75.71% | Para la vigencia 2025 la ESE ha realizado comprar por concepto de medicamentos y material medico quirúrgico a través de compras por cooperativas (coodestol) y procesos de invitación por valor de $ 1.841.516.352 lo cual corresponde al 53% de $ 3.477.166.049 que es el valor de comprar de los mismo conceptos en la presente vigencia, según certificación emitida por la profesional especialziada del área financiera. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se realiza adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico para contar con su disponibilidad. * CTO-831-2025 del 1/07/2025 (278000000 DISMED PHARMA S.A.S.) * CTO-1035-2025 del 15/08/2025 (178000000 DISMED PHARMA S.A.S.) * INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 003-2025 del 2/09/2025 (CTO-1229-2025 del 17/09/2025) (623000000 DISMED PHARMA S.A.S.) * CTO-1274-2025 del 7/10/2025 (280000000 DISMED PHARMA S.A.S.) (278000000 DISMED PHARMA S.A.S.) |  | NA | No aplica | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 42 | Realizar gestión de cartera y socializar avances en el comité de gerencia y/o calidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gerencia Subgerencia de servicios de salud Financiera | Jorge Armando Cabrera Sandra Milena Ramirez Julia Patricia Rincón | Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación - Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios y contratación de servicios corte 31 Dic. vigencia anterior valores constante | Deuda con variación negativa |  |  | 0% | la E.SE , realizo en el primer trimestre se realizaron conciliaciones externas con las diferentes aseguradoras y/o EPS,derechos de peticion ,acuerdos de pago,y cobros persuasivos y juridicos, acciones que han permitido un incremento en el recaudo y recuperación de cartera, gestiones que han sido socializadas en las reuniones de comites en los cuales se socializa la informacion financiera y presupuestal de la E.S.E | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha realizado gestión de cartera y se ha socializado el resultado en el comité de calidad | -169154507 | 100% | Con corte a 30 de junio de 2025 el indicador 7 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior, disminuyó en un valor de $169.154.507 y en un porcentaje de 9.72% con respecto a la línea base, que se estableció de $1.739.792.937 valor al mes de junio de 2025 fue de $1.570.638.430.El indicador presenta un comportamiento favorable para la entidad, en el monto de las deudas superiores a 30 días por salarios y contratación de servicios frente a la vigencia anterior. Esto demuestra una mejor gestión de los pagos, mayor control financiero y una eficiente ejecución del presupuesto de funcionamiento, especialmente en lo relacionado con las obligaciones laborales y contractuales. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha realizado gestión de cartera y se ha socializado el resultado en el comité de calidad | 912953437 | 0% | :Con corte a 30 de septiembre de 2025, el monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vige3ncia anterior aumento en un valor de 912.953.437, equivalente al 43,61% frente a la vigencia anterior.El indicador evidencia un incremento considerable en la deuda mayor a 30 días, tanto por concepto de salarios del personal de planta como por contratación de servicios, alcanzando un crecimientofrente al mismo periodo de la vigencia anterior. Este comportamiento se considera desfavorable, ya que refleja mayor nivel de endeudamiento institucional y dificultades en la gestión del flujo de caja o ejecución presupuestal. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se ha realizado gestión de cartera y se ha socializado el resultado en el comité de calidad |  | NA | No aplica | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 43 | Realizar socialización de RIPS y perfil epidemiologico a la Junta Directiva de l ESE | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Epidemiologia | Sergio Gazcon | Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE presentados a la Junta Directiva con base en RIPS de la vigencia objeto de evaluación. | Número | 4 | NA | NA | En abril o mayo 2025 se socializarà informe primer trimestre de análisis de la prestación de servicios de la ESE con base en RIPS a la Junta Directiva | Por iniciar | La acción no ha iniciado su ejecución | 1 | 25% | Se realizó socialización y análisis en Junta Direciva Ordinaria del día 07 de mayo, contndo con la participación de todos los miembros de la misma, para ello se cuenta con análisis presentado por el epidemiologo de la Entidad y presentación power point d la misma. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en reuniòn de Junta Directiva del 07 d emayo de 2025 se socializó informe primer trimestre de análisis de la prestación de servicios de la ESE con base en RIPS. | 2 | 50% | Se realizó socialización y análisis en Junta Directiva Ordinaria del día 21 de agosto, contando con la participación de todos los miembros de la misma, para ello se cuenta con análisis presentado por el epidemiólogo de la Entidad y presentación power point d la misma. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en reuniòn de Junta Directiva del 07 de mayo de 2025 y 21 de agosto de 2025, se socializó informe primer y segndo trimestre, respectivamente, de análisis de la prestación de servicios de la ESE con base en RIPS. | 3 | 75% | Se realizó socialización y análisis en Junta Directiva Ordinaria del día 21 de agosto, contando con la participación de todos los miembros de la misma, para ello se cuenta con análisis presentado por el epidemiólogo de la Entidad y presentación power point de la misma. | Ejecutado | La acción alcanzó un cumplimiento del 75%, en razón a que no fue posible realizar la socialización de los RIPS correspondientes al cuarto trimestre de 2025, debido a la supresión de la Junta Directiva, lo que limitó el desarrollo completo de la actividad programada para la vigencia.
|  |  | 44 | Realizar seguimiento permanente a la ejecución de ingresos a través del comité de gerencia y/o calidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Gerencia Subgerencia de servicios de salud Financiera | Jorge Armando Cabrera Sandra Milena Ramirez Julia Patricia Rincón | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de la evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de las vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de CxP de vigencias anteriores) | Porcentaje | ≥ 1 | 0.8511 | 0% | Se realizó seguimiento a través del Comité de Calidad, donde se evidenció que los ingresos totales recaudados con corte al 31 de marzo de 2025 ascienden a $ 28.234.570.323 sobre los compromisos del gasto en el mismo periodo por valor de $ 33.174.404.579 para un valor de 0,85, generando incumplimiento al indicador | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza seguimiento trimestral donde se analiza la ejecución presupuestal. | 0.88682 | 0% | Se realizó seguimiento a través del Comité de Calidad, donde se evidenció que los ingresos totales recaudados con corte al 30 de junio de 2025 ascienden a $ 44.962.563.292 sobre los compromisos del gasto en el mismo periodo por valor de $ 50.700.854.701 para un valor de 0,88, generando incumplimiento al indicador | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza seguimiento trimestral donde se analiza la ejecución presupuestal. | 1.009 | 100% | Con corte al 30 de septiembre de 2025, la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. registra ingresos totales recaudados por $72.740 millones frente a gastos comprometidos por $72.088 millones, obteniendo un valor del indicador igual a 1. Este resultado evidencia un equilibrio entre los ingresos y los compromisos del gasto, reflejando una gestión financiera controlada y acorde con la capacidad institucional de recaudo. El cumplimiento del indicador demuestra sostenibilidad en la ejecución presupuestal y un adecuado manejo de los recursos durante la vigencia evaluada. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza seguimiento trimestral donde se analiza la ejecución presupuestal. |  | NA | No aplica | No aplica | Se ha establecido que la actividad no es aplicable, dado que corresponde a un indicador del Plan de Gestión Gerencial, el cual no se encuentra vigente. En consecuencia, no se realiza seguimiento a dicho indicador, toda vez que la entidad se encuentra actualmente bajo intervención forzosa administrativa y financiera por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que suspende la aplicación y ejecución del Plan de Gestión Gerencial.
|  |  | 45 | Realizar reporte oportuno de la Circular Única expededida por la Superintendencia Nacional de Salud | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Calidad Facturación Contabilidad Apoyo Hospitalario Atención al Usuario Planeación | Guillermo Vargas Luis Humberto Garcia Jaime Arias Carolina Blanco Paola Barragán | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente | Presentación Oportuna |  | Inoportuno | 0% | La ESE realiza de manera inoportuna el reporte de información relacionada en la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que los profesionales de facturación no hicieron el reporte oportuno. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se rindieron los formularios: Diciembre 2024: FT018, FT025 4º Trimestre 2024: FT026, FT004 Anual 2024: GT004, ST002, ST006 Enero: FT018, FT025 Febrero: FT018, FT025 (Extemporáneo) Se reportaron 10 oportunos de un total de 11 formatos a reportar | Inoportuno | 0% | La ESE realiza de manera inoportuna el reporte de información relacionada en la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que los profesionales de facturación y contabilidad no hicieron el reporte oportuno. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se rindieron los formularios: Anual 2024: GT003, FT002, FP001, FP002, FP003 1er Trimestre: FT004, FT026 Marzo: FT018, FT025 (Extemporáneo) Abril: FT018, FT025 (Extemporáneo) Mayo: FT018, FT025 Se reportaron 11 oportunos de un total de 13 formatos a reportar | Inoportuno | 0% | La ESE realiza de manera inoportuna el reporte de información relacionada en la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que los profesionales de facturación y contabilidad no hicieron el reporte oportuno. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se rindieron los formularios: 2º Trimestre: FT026 (FT004 No se reportó) Junio: FT018, FT025 Julio: FT018, FT025 Agosto: FT018, FT025 Se reportaron 7 oportunos de un total de 8 formatos a reportar | Inoportuno | Inoportuno | La ESE realiza de manera inoportuna el reporte de información relacionada en la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que los profesionales de facturación y contabilidad no hicieron el reporte oportuno. | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto se rindieron los formularios: 2º Trimestre: FT026 (FT004 No se reportó) Junio: FT018, FT025 Julio: FT018, FT025 Agosto: FT018, FT025 Se reportaron 7 oportunos de un total de 8 formatos a reportar
|  |  | 46 | Realizar reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 de manera oportuna y en los tiempos establecidos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Facturación Cartera Contabilidad Presupuesto Contratación Calidad Jurídica Talento Humano Apoyo Hospitalario | Luis Humberto Garcia Maria del Carmen Ordoñez Educardo Villalobos Dora Emilce Diaz Olga Lucia Orozco Guillermo Vargas Angie Rojas Adfan Ruiz Jaime Arias | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de la evaluación | Presentación Oportuna |  | Oportuna | 100% | La ESE realiza reporte oportuno y socialización a la Junta Directiva, en la cual se valida la información trimestral de acuerdo a los conceptos y áreas pertinentes. Para ello se cuenta con acta de reunión de fecha 07 de mayo de 2025 y pantallazo del aplicativo SIHO | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza socialización, luego se presenta a la Junta Directiva quien valida y luego se carga al SIHO y se sustenta ante la Secretaría de Salud Departamental. | Oportuna | 100% | La ESE realiza reporte oportuno y socialización a la Junta Directiva, en la cual se valida la información trimestral de acuerdo a los conceptos y áreas pertinentes. Para ello se cuenta con acta de reunión de fecha 21 de agosto de 2025 y pantallazo del aplicativo SIHO | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza socialización, luego se presenta a la Junta Directiva quien valida y luego se carga al SIHO y se sustenta ante la Secretaría de Salud Departamental. | Oportuna | 100% | Con corte 23 de octubre de 2025,no se ha realizado socialización ante la junta directiva del reporte trimestral correspondiente a la información que establece el decreto 780 de 2016 antes decreto 2193 ,No obstante el día 22 de octubre de 2025 se realizó socialización y análisis dentro del comité de calidad . | En ejecución | La acción se encuentra en desarrollo, por cuanto en comité de calidad se realiza socialización, luego se presenta a la Junta Directiva quien valida y luego se carga al SIHO y se sustenta ante la Secretaría de Salud Departamental. | Oportuna | 100% | Con corte a 31 de diciembre de 2025, se realizaron oportunamente los reportes trimestrales conforme a la información requerida en el Decreto 780 de 2016 (compilatorio del Decreto 2193), quedando pendiente únicamente el reporte correspondiente al cuarto trimestre, cuyo plazo de presentación está establecido para febrero de 2026; en consecuencia, se considera un cumplimiento del 100% de las obligaciones de reporte dentro de los términos legales de la vigencia. | Ejecutado | Los soportes de los informes presentados en la vigencia 2025 se verificaron en el seguimiento anterior
[13 empty] | 48.85% |  |  |  |  | 59.76% |  |  |  |  | 57.64%